## Outage Plan EirGrid
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2023 | [6 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023 | 1 '2024
Station | Unit | NPR
Aghada | AD2 | 449 |  | F | [13 empty] | S | [12 empty] | F |  | F | [7 empty] | F | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19 | [16 empty] | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90
Aghada | AT4 | 90 | [30 empty] | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [23 empty] | F | [12 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [22 empty] | F | [14 empty] | F | F | F
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [21 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA4 | 24 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Banoge | OD1 | 9
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [13 empty] | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | [9 empty] | F | F | [15 empty] | S | S
Edenderry | ED1 | 118 | [5 empty] | F | [21 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | [14 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 17
Endeco Technologies | EC1 | 52
Endeco Technologies | EC2 | 12
Endeco Technologies | EC3 | 5
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 21
Enel X | AE1 | 87
Enel X | AE2 | 13
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 16
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 6
Enel X | EN6 | 11
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [16 empty] | S | S | S | [7 empty] | S | S | F
Erne | ER3 | 23 | [26 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | [19 empty] | S | [7 empty] | F | F | F
EWIC | EW1 | 500 | [17 empty] | S
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [23 empty] | F | F | [9 empty] | F
Huntstown | HN2 | 402 | [21 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [13 empty] | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [29 empty] | S
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [7 empty] | F | [8 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [7 empty] | F |  |  |  |  | S | S |  |  | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI2 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI4 | 4 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI5 | 4
Lisdrum | LF1 | 60
Moneypoint | MP1 | 285 |  | F | [17 empty] | S | S | F | F | F | F | [6 empty] | F
Moneypoint | MP2 | 285 | [10 empty] | F | F | F |  |  |  | F | F |  | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F
Moneypoint | MP3 | 285 | [26 empty] | F | F
Moneypoint | MP5 | 1
Poolbeg | PB4 | 148 | [36 empty] | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB5 | 148 | [41 empty] | F | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [38 empty] | F
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52 | [30 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [30 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [12 empty] | S | S | S | S | F
Tarbert | TB1 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB2 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB3 | 241 | [8 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB4 | 241 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52
Tawnaghmore | TP3 | 52
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [18 empty] | S | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [18 empty] | S | S | S | [9 empty] | F
Turlough Hill | TH3 | 73 | [18 empty] | S | S | F | F
Turlough Hill | TH4 | 73 | [18 empty] | S | S | F
Tynagh | TYC | 404 | [7 empty] | F | F | F | [11 empty] | F
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 5
Veolia Alternative Energy | DP2 | 30
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 65
VIOTAS | EE2 | 30
VIOTAS | EE3 | 11
VIOTAS | EE4 | 13
VIOTAS | EE5 | 17
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 7
VIOTAS | EE8 | 12
VIOTAS | EE9 | 11
Whitebank | DW1 | 62 | [8 empty] | F | F
Whitegate | WG1 | 444

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Tarbert | TB4 | 241 | 2021-04-13 15:00 | 2024-01-01 | F | 992.33
Tarbert | TB2 | 54 | 2021-09-18 21:30 | 2024-01-01 | F | 834.08
Tarbert | TB1 | 54 | 2021-11-03 17:00 | 2024-01-01 | F | 788.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-11-19 21:00 | 2023-01-02 11:30 | 85 | 43.58
Tarbert | TB3 | 241 | 2022-12-09 17:00 | 2023-02-21 13:00 | 131 | 73.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2022-12-09 22:00 | 2023-01-16 06:00 | 240 | 37.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2022-12-15 | 2023-01-04 15:00 | 240 | 20.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2022-12-19 | 2023-02-09 10:00 | 220 | 52.42
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2022-12-21 20:00 | 2023-06-14 17:00 | F | 174.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-02 11:30 | 2023-01-06 14:30 | 41 | 4.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-03 22:00 | 2023-01-07 23:30 | F | 4.04
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-04 15:00 | 2023-01-10 11:00 | F | 5.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-06 14:30 | 2023-01-13 23:00 | 55 | 7.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-01-09 06:00 | 2023-01-11 18:00 | S | 2.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-01-10 07:00 | 2023-01-13 19:30 | F | 3.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-10 11:00 | 2023-05-08 22:00 | 240 | 118.42
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-10 17:30 | 2023-01-11 13:30 | 90 | 0.83
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-11 13:30 | 2023-01-13 13:00 | F | 1.96
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-13 23:00 | 2023-01-26 12:30 | 85 | 12.54
Great Island | GI4 | 464 | 2023-01-14 06:00 | 2023-01-14 16:00 | F | 0.42
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-15 08:00 | 2023-01-16 12:00 | F | 1.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-01-15 20:00 | 2023-01-15 23:30 | 52 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-16 06:00 | 2023-01-16 10:00 | 180 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-20 12:00 | 240 | 4.08
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-01-16 17:00 | 2023-01-19 13:00 | 26 | 2.83
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 15:00 | F | 0.17
Aghada | AT1 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Aghada | AT4 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-20 12:00 | 2023-01-21 14:00 | 180 | 1.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-21 14:00 | 2023-01-25 20:00 | 240 | 4.25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-01-24 10:00 | 2023-01-24 11:30 | 56 | 0.04
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-25 20:00 | 2023-01-26 19:00 | F | 0.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-27 | 2023-02-07 10:00 | 240 | 11.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-01-27 15:00 | 2023-01-27 19:30 | 14 | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-01-29 15:30 | 2023-01-29 20:00 | 26 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-29 21:00 | 2023-02-03 15:30 | F | 4.75
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-01 10:00 | 2023-02-01 15:00 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-02-03 15:30 | 2023-03-14 17:00 | 85 | 39.04
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 17:00 | 57 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-07 10:00 | 2023-02-08 22:00 | F | 1.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-08 09:00 | F | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-08 22:00 | 2023-02-24 09:00 | 240 | 15.42
Lee | LE2 | 4 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 14:00 | F | 0.25
Lee | LE1 | 15 | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-09 16:00 | F | 0.17
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-02-13 06:00 | 2023-02-15 18:00 | S | 2.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-17 17:00 | F | 4.33
Lee | LE2 | 4 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-17 17:00 | F | 4.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-14 09:00 | 2023-02-14 19:00 | 57 | 0.42
Tynagh | TYC | 404 | 2023-02-14 09:30 | 2023-03-03 14:30 | F | 17.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-16 09:00 | 2023-02-16 19:00 | 57 | 0.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-17 19:30 | 2023-02-18 18:00 | F | 0.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-18 18:00 | 2023-02-20 06:00 | 220 | 1.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 26 | 1
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-21 | 2023-03-03 16:30 | F | 10.67
Tarbert | TB3 | 241 | 2023-02-21 13:00 | 2024-01-01 | F | 313.42
Huntstown | HNC | 342 | 2023-02-21 14:00 | 2023-02-21 17:00 | 225 | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-23 05:30 | 2023-03-08 12:00 | 220 | 13.25
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-02-23 09:00 | 2023-02-23 17:00 | 30 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-24 09:00 | 2023-03-01 17:00 | F | 5.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-02-24 12:30 | 2023-03-15 22:00 | F | 19.38
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-26 09:00 | 2023-03-07 10:00 | 45 | 9
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-03-01 22:00 | 2023-03-09 11:00 | 240 | 7.5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 08:00 | F | 0.12
Lee | LE1 | 15 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 16:00 | F | 0.33
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 16:00 | F | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-03 16:30 | 2023-03-04 22:00 | 50 | 1.21
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-05 10:00 | 2023-03-07 07:30 | 26 | 1.88
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 17:30 | F | 0.29
Aghada | AT1 | 90 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | F | 3
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-08 12:00 | 2023-03-24 22:00 | F | 16.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-03-09 05:00 | 2023-03-09 17:00 | F | 0.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-03-09 12:30 | 2023-03-09 16:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-03-09 16:30 | 2023-04-14 07:30 | 240 | 35.58
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-10 05:00 | 2023-03-10 09:30 | 84 | 0.17
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-03-10 05:00 | 2023-03-10 09:30 | F | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-12 05:00 | 2023-03-12 10:30 | 52 | 0.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-03-14 23:00 | 2023-04-27 10:30 | 90 | 43.46
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-03-15 07:00 | 2023-03-15 19:00 | F | 0.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-03-16 07:00 | 2023-03-16 19:00 | F | 0.5
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 20:00 | S | 11.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 15:00 | F | 0.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 18:00 | 84 | 0.42
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-24 13:00 | F | 0.08
Huntstown | HNC | 342 | 2023-03-24 21:00 | 2023-04-08 23:00 | S | 15.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-24 22:00 | 2023-03-28 09:30 | 220 | 3.46
Drybridge | IW1 | 17 | 2023-03-25 | 2023-04-05 | S | 11
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-25 09:00 | 2023-03-25 12:30 | F | 0.12
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-25 13:00 | 2023-03-25 21:30 | F | 0.33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-28 09:30 | 2023-03-28 17:00 | F | 0.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-28 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 220 | 22.58
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-01 21:30 | 2023-04-05 05:00 | F | 3.29
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-02 12:00 | F | 0.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 18:30 | F | 0.08
Drybridge | IW1 | 17 | 2023-04-05 | 2023-04-07 09:00 | F | 2.33
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-09 12:00 | 2023-04-15 23:00 | S | 6.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-04-12 23:00 | 2023-04-13 07:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-14 07:30 | 2023-04-14 08:30 | F | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-23 15:00 | 240 | 9.25
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-15 23:00 | 2023-04-18 06:00 | F | 2.25
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-16 07:00 | 2023-04-16 08:30 | F | 0.04
Huntstown | HNC | 342 | 2023-04-16 21:30 | 2023-04-16 23:30 | 220 | 0.08
Aghada | AD3 | 19 | 2023-04-17 07:00 | 2023-04-21 19:00 | S | 4.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 20:00 | S | 11.5
Erne | ER2 | 10 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-08 20:00 | S | 21.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-04-18 00:30 | 2023-04-20 20:00 | S | 2.79
Lee | LE2 | 4 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-26 10:00 | S | 8.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-18 10:00 | 2023-04-18 18:00 | 57 | 0.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-04-18 18:00 | 2023-04-24 17:30 | F | 5.96
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 18:30 | 57 | 0.42
Liffey | LI1 | 15 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Liffey | LI2 | 15 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Liffey | LI4 | 4 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-27 18:00 | F | 7.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-20 08:30 | 2023-04-20 18:30 | 57 | 0.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-21 08:30 | 2023-04-21 18:30 | 57 | 0.42
Aghada | AD3 | 19 | 2023-04-21 19:00 | 2023-04-24 08:00 | F | 2.5
Great Island | GI4 | 464 | 2023-04-21 22:00 | 2023-04-23 22:00 | S | 2
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-04-22 03:00 | 2023-04-27 12:00 | F | 5.33
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-22 05:30 | 2023-04-23 17:30 | F | 1.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 16:30 | F | 0.04
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-23 16:30 | 2023-05-10 09:00 | 240 | 16.67
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-24 | 2023-04-27 08:00 | F | 3.33
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 21:00 | 2023-04-28 23:00 | S | 4.08
Aghada | AT2 | 90 | 2023-04-25 06:00 | 2023-04-27 15:00 | S | 2.33
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 16:00 | S | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 03:00 | 26 | 0.75
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-27 10:30 | 2023-05-08 19:30 | 95 | 11.33
Aghada | AT2 | 90 | 2023-04-27 15:00 | 2023-04-28 17:00 | F | 1.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-04-27 18:00 | 2023-05-05 22:00 | 220 | 8.17
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 20:00 | F | 0.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-04-28 20:00 | 2023-05-04 20:00 | F | 6
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-19 16:00 | S | 18.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-19 16:00 | S | 18.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-15 18:00 | S | 14.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-15 18:00 | S | 14.5
Aghada | AT4 | 90 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 12:00 | S | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-05-02 18:00 | 2023-05-07 06:00 | 26 | 4.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-05 04:00 | 2023-05-05 09:00 | F | 0.17
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-05 20:00 | 2023-05-07 20:00 | S | 2
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-06-09 22:00 | S | 35
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 08:30 | F | 0.5
Erne | ER4 | 23 | 2023-05-08 11:00 | 2023-05-17 20:00 | S | 9.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-08 19:30 | 2023-05-08 20:30 | 41 | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-08 20:30 | 2023-05-30 | 95 | 21.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-08 22:00 | 2023-05-24 22:00 | S | 16
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-13 16:00 | 99 | 3.25
Tawnaghmore | KF2 | 11 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 16:00 | S | 0.25
Lee | LE1 | 15 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 18:00 | F | 0.42
Lee | LE2 | 4 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 18:00 | F | 0.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-13 16:00 | 2023-05-17 17:30 | 240 | 4.04
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 12:30 | 2023-05-26 20:00 | S | 11.29
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-25 13:30 | F | 9.79
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-19 18:00 | F | 4
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-17 17:30 | 2023-05-17 20:00 | 99 | 0.08
Erne | ER4 | 23 | 2023-05-17 20:00 | 2023-05-19 18:00 | F | 1.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-17 20:00 | 2023-06-29 18:30 | 260 | 42.92
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-22 06:30 | 2023-05-22 13:30 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-22 06:30 | 2023-05-22 13:30 | F | 0.25
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-25 19:00 | S | 1.42
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-24 16:30 | 2023-05-29 08:00 | F | 4.62
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-24 22:00 | 2023-06-11 01:00 | F | 17.08
Erne | ER3 | 23 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 20:00 | F | 0.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-25 19:00 | 2024-01-01 | F | 220.17
Huntstown | HN2 | 402 | 2023-05-25 21:00 | 2023-06-14 21:00 | S | 20
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 11:00 | F | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 | 2023-05-30 05:00 | 42 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 05:00 | 2023-05-30 08:00 | 52 | 0.08
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 18:00 | F | 0.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-03 19:00 | F | 4.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-30 13:30 | 62 | 0.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 13:30 | 2023-05-30 14:30 | F | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 14:30 | 2023-05-30 16:00 | 62 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 16:00 | 2023-05-30 21:30 | F | 0.21
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-05-30 20:30 | 2023-05-31 17:30 | 84 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 21:30 | 2023-06-02 08:00 | 95 | 2.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-14 23:00 | 90 | 12.58
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-06-03 21:30 | 2023-06-05 08:00 | F | 1.42
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-06-05 07:00 | 2023-06-05 09:30 | F | 0.08
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-10 09:30 | F | 5.04
Liffey | LI4 | 4 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Liffey | LI1 | 15 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Great Island | GI4 | 464 | 2023-06-08 13:00 | 2023-06-18 17:00 | F | 10.17
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-06-09 19:00 | 2023-06-13 22:00 | F | 4.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-06-09 22:00 | 2023-08-08 08:00 | F | 59.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-11 01:00 | 2023-06-11 18:00 | 265 | 0.67
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-12 06:00 | F | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-12 06:00 | 2023-06-12 11:00 | 230 | 0.17
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 09:00 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-12 11:00 | 2023-06-18 07:00 | F | 5.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-12 22:00 | 2023-06-20 13:00 | 26 | 7.58
Huntstown | HN2 | 402 | 2023-06-14 21:00 | 2023-06-15 16:30 | F | 0.79
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-14 23:00 | 2023-06-22 22:30 | 88 | 7.96
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-06-15 08:30 | 2023-06-24 10:00 | F | 9.04
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 07:00 | 2023-06-18 12:00 | 265 | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 12:00 | 2023-06-18 16:30 | F | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 16:30 | 2023-07-05 12:30 | 260 | 16.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 14:30 | F | 0.04
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-20 14:30 | 2023-06-25 21:00 | 26 | 5.25
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-06-21 04:30 | 2023-06-21 14:30 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-22 22:30 | 2023-06-29 07:00 | 95 | 6.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-06-23 12:00 | 2023-07-07 21:00 | S | 14.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-25 21:00 | 2023-06-26 21:00 | F | 1
Erne | ER3 | 23 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 20:00 | S | 4.5
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-06-26 08:30 | 2023-07-26 15:30 | F | 30.25
Erne | ER2 | 10 | 2023-06-26 09:00 | 2023-07-07 18:00 | S | 11.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-29 07:00 | 2023-06-30 12:00 | 80 | 1.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-06-29 18:30 | 2023-07-07 21:00 | F | 8.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-09-14 08:00 | S | 75.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-02 | 2023-07-08 09:30 | 24 | 6.38
Erne | ER4 | 23 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-21 15:00 | F | 16.21
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-05 12:30 | 2023-07-08 10:00 | F | 2.88
Erne | ER2 | 10 | 2023-07-07 18:00 | 2023-07-17 16:00 | F | 9.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-08 12:00 | 265 | 0.58
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-13 15:30 | F | 5.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-08 09:30 | 2023-07-16 21:00 | 26 | 8.46
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-08 10:00 | 2023-07-19 05:30 | 265 | 10.79
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-08 12:00 | 2023-07-09 06:30 | 245 | 0.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-09 06:30 | 2023-07-09 10:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-09 10:00 | 2023-07-10 07:30 | 260 | 0.88
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 07:30 | 2023-07-10 10:00 | 215 | 0.08
Derrycarney | LU1 | 50 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-11 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-11 17:00 | S | 1.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 17:30 | 230 | 0.29
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 17:30 | 2023-07-11 07:00 | 260 | 0.54
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-11 07:00 | 2023-07-11 09:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-27 11:30 | 245 | 16.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-07-11 16:30 | 2023-07-16 18:00 | F | 5.04
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-07-11 18:00 | 2023-07-13 16:00 | F | 1.92
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-07-14 09:30 | 2023-07-14 13:00 | F | 0.12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-16 21:00 | 2023-07-17 15:00 | F | 0.75
Aghada | AT1 | 90 | 2023-07-17 05:00 | 2023-07-18 18:30 | S | 1.54
Aghada | AT2 | 90 | 2023-07-17 05:00 | 2023-07-19 16:00 | S | 2.42
Inchicore | IH1 | 30 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 14:00 | S | 4.25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-17 15:00 | 2023-07-25 00:30 | 26 | 7.38
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-07-19 02:30 | 2023-07-19 06:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-19 05:30 | 2023-07-19 18:00 | 180 | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-19 18:00 | 2023-07-20 08:00 | 200 | 0.58
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 08:00 | 180 | 4
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-07-20 08:30 | 2023-07-21 17:00 | F | 1.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-07-20 08:30 | 2023-07-21 17:00 | 84 | 1.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-07-21 21:00 | 2023-07-21 22:00 | F | 0
Aghada | AD2 | 449 | 2023-07-23 09:30 | 2023-07-29 23:00 | F | 6.54
Great Island | GI4 | 464 | 2023-07-23 11:30 | 2023-07-25 02:30 | F | 1.58
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | 116 | 0.04
Poolbeg | PB4 | 148 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | 116 | 0.04
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | F | 0.04
Aghada | AT4 | 90 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 13:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 18:00 | 210 | 1.42
Aghada | AT4 | 90 | 2023-07-25 11:30 | 2023-07-30 16:00 | S | 5.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-07-25 12:00 | 2023-08-01 17:00 | F | 7.17
Rhode | RP1 | 52 | 2023-07-25 14:00 | 2023-08-04 17:00 | S | 10.08
Rhode | RP2 | 52 | 2023-07-25 14:00 | 2023-08-04 17:00 | S | 10.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-25 18:00 | 2023-07-27 11:30 | 250 | 1.71
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-07-25 23:00 | 2023-07-26 09:00 | F | 0.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-07-27 06:00 | 2023-08-02 18:00 | F | 6.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-27 11:30 | 2023-08-01 | 255 | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-27 11:30 | 2023-07-29 01:00 | 260 | 1.54
Liffey | LI1 | 15 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Liffey | LI2 | 15 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Liffey | LI4 | 4 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-29 01:00 | 2023-07-29 16:00 | 220 | 0.58
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-29 16:00 | 2023-08-08 08:00 | 260 | 9.67
Lee | LE3 | 8 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-02 16:00 | F | 2.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-07-31 10:00 | 2023-07-31 15:00 | S | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-01 | 2023-08-08 08:00 | F | 7.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-08-01 10:00 | 2023-08-01 15:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 235 | 142.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 260 | 142.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 260 | 142.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-19 07:00 | S | 3
Great Island | GI4 | 464 | 2023-08-22 22:00 | 2023-08-29 | F | 6.08
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-08-25 09:00 | 2023-09-01 17:00 | S | 7.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-31 18:00 | S | 3.5
Moneypoint | MP5 | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | S | 7
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-08 17:00 | S | 7.33
Poolbeg | PB4 | 148 | 2023-09-01 20:00 | 2023-10-07 20:00 | S | 36
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-01 20:00 | 2023-09-18 | 84 | 16.17
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-03 16:00 | 2023-09-05 16:00 | S | 2
Erne | ER1 | 10 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Tynagh | TYC | 404 | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-15 20:00 | S | 7
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-29 20:00 | F | 18.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-09-14 08:00 | 2023-12-26 12:00 | 85 | 103.17
Aghada | AD2 | 449 | 2023-09-17 | 2023-11-01 23:00 | F | 45.92
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | F | 5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-22 22:00 | 2023-10-08 22:00 | F | 16
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 84 | 14
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | S | 2.33
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-10-07 | 2023-10-07 20:00 | F | 0.83
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-10-07 | 2023-10-27 20:00 | F | 20.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-10-07 20:00 | 2023-10-27 20:00 | 84 | 20
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-11-02 10:00 | 2023-11-06 22:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-11-13 06:00 | 2023-11-15 18:00 | S | 2.5
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-13 18:00 | S | 2.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.83
Tarbert | TB1 | 54 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB2 | 54 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB3 | 241 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB4 | 241 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-01 | 2024-05-10 22:00 | 260 | 130.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-01 | 2024-05-17 22:00 | 235 | 137.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-01 | 2024-08-30 22:00 | 260 | 242.92
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2023 | [6 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023 | 1 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94 | [15 empty] | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249 | [30 empty] | S
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | [31 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [29 empty] | F
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [19 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Coolkeeragh | NICGT8 | 53
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256 | [5 empty] | F | [10 empty] | F |  |  |  |  | S | S | S | S | S |  | F | F | [11 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | F | F | [6 empty] | F | F | [8 empty] | F | F | F | [5 empty] | F | F | F |  | F | F | [8 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [6 empty] | F
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [15 empty] | F | F | [10 empty] | F | F
Kilroot | NIKGT3 | 42
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [12 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Lisahally | NILPS | 18 | [11 empty] | F | F | F | [11 empty] | F
Moyle | MOYLE | 450
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
iPower | NIAGU | 74 | 2022-11-28 15:30 | 2023-02-22 08:30 | 51 | 85.67
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2022-12-04 15:00 | 2023-01-10 04:00 | 38 | 36.5
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2022-12-14 18:30 | 2023-01-01 00:30 | 9 | 17.25
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2022-12-21 17:00 | 2023-01-03 11:00 | 29 | 12.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2022-12-22 18:00 | 2023-01-04 16:00 | 122 | 12.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2022-12-28 20:00 | 2023-01-06 23:00 | F | 9.08
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-01-03 11:00 | 2023-03-29 15:30 | F | 85.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-01-04 10:00 | 2023-01-04 18:00 | F | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-04 16:00 | 2023-01-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-04 20:00 | 2023-01-06 16:00 | S | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-06 16:00 | 2023-01-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-08 16:00 | 122 | 1.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-08 16:00 | 2023-01-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-08 16:00 | 2023-01-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-08 20:00 | 2023-01-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-08 22:00 | 2023-01-09 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-10 04:00 | 2023-01-10 17:00 | F | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-10 07:00 | 2023-01-10 11:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 15:30 | 6 | 1.29
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-01-10 11:00 | 2023-01-10 13:30 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-10 11:00 | 2023-01-11 16:00 | 122 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-10 16:00 | 2023-01-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-10 17:00 | 2023-01-24 07:30 | 38 | 13.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-10 20:00 | 2023-01-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-11 20:00 | 2023-01-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-11 20:00 | 2023-01-12 08:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 11:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-01-12 18:00 | 2023-01-13 10:30 | F | 0.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-16 07:00 | 122 | 3.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 20:30 | 2023-01-12 23:30 | 132 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 23:30 | 2023-01-13 05:30 | 122 | 0.25
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-15 14:00 | 2023-01-24 07:00 | 9 | 8.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-16 07:00 | 2023-01-16 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-16 07:00 | 2023-01-16 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-16 19:00 | 2023-01-17 07:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-16 19:00 | 2023-01-17 07:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-17 07:00 | 2023-01-17 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-17 07:00 | 2023-01-17 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-17 19:00 | 2023-01-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-18 16:00 | 2023-01-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-18 16:00 | 2023-01-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-20 20:00 | 175 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-19 20:00 | 2023-01-21 16:00 | 122 | 1.83
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-20 11:30 | 161 | 0.21
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-20 13:30 | 161 | 0.29
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-20 11:30 | 2023-01-20 12:30 | 15 | 0
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-01-20 13:30 | 2023-01-20 14:30 | 17 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-20 20:00 | 2023-01-20 23:00 | 132 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-20 23:00 | 2023-01-21 05:00 | F | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 05:00 | 2023-01-21 16:00 | 256 | 0.42
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-01-21 10:00 | 2023-01-24 12:00 | F | 3.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 20:00 | 2023-01-22 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-21 20:00 | 2023-01-22 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-22 16:00 | 2023-01-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-22 16:00 | 2023-01-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-22 20:00 | 2023-01-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-22 20:00 | 2023-01-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-23 16:00 | 2023-01-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-23 16:00 | 2023-01-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-23 20:00 | 2023-01-25 08:30 | 122 | 1.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-23 20:00 | 2023-01-25 16:00 | 122 | 1.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-24 07:00 | 2023-01-24 08:00 | 6 | 0
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-24 07:30 | 2023-01-24 12:00 | F | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-24 08:00 | 2023-02-06 09:00 | 9 | 13
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-24 12:00 | 2023-03-13 06:00 | 38 | 47.75
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-01-24 13:30 | 2023-01-26 16:30 | F | 2.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-25 08:30 | 2023-01-26 13:30 | 93 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-25 16:00 | 2023-01-25 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-25 20:00 | 2023-01-26 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 13:30 | 2023-01-26 16:00 | 122 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-26 20:00 | 2023-01-29 20:00 | S | 3
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-26 20:00 | 2023-01-27 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 22:00 | 2023-01-27 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-01-27 17:00 | 2023-03-14 06:00 | 41 | 45.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-27 20:00 | 2023-01-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-27 20:00 | 2023-01-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-28 20:00 | 2023-01-29 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-29 20:00 | 2023-01-30 07:00 | F | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-29 20:00 | 2023-01-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-29 22:00 | 2023-02-05 23:30 | F | 7.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-30 16:00 | 2023-01-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-30 20:00 | 2023-01-31 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-31 20:00 | 2023-02-01 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-02-01 | 2023-03-12 12:00 | 13 | 39.5
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-02-01 06:00 | 2023-02-01 10:00 | S | 0.17
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-02-01 11:00 | 2023-02-01 13:00 | S | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-01 16:00 | 2023-02-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-01 20:00 | 2023-02-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-02 16:00 | 2023-02-02 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-02-02 19:00 | 2023-02-05 09:00 | S | 2.58
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-02 20:00 | 2023-02-02 21:00 | F | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-02 20:00 | 2023-02-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-03 16:00 | 2023-02-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-03 20:00 | 2023-02-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-04 20:00 | 2023-02-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-05 16:00 | 2023-02-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-05 20:00 | 2023-02-06 07:30 | 122 | 0.46
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-05 23:30 | 2023-02-06 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-02-06 04:00 | 2023-02-10 18:00 | F | 4.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 07:30 | 2023-02-06 16:00 | 93 | 0.33
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-08 14:00 | 6 | 2.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-06 20:00 | 2023-02-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 20:00 | 2023-02-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-07 16:00 | 2023-02-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-07 16:00 | 2023-02-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-07 20:00 | 2023-02-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-07 20:00 | 2023-02-08 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-08 14:00 | 2023-02-24 11:00 | 9 | 15.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-08 16:00 | 2023-02-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-08 16:00 | 2023-02-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-02-09 04:00 | 2023-02-11 14:00 | S | 2.42
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-09 10:00 | 2023-02-09 12:00 | F | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-09 22:30 | 161 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-09 16:00 | 2023-02-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-09 16:00 | 2023-02-09 18:30 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-09 18:30 | 2023-02-12 05:00 | F | 2.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-09 20:00 | 2023-02-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-10 16:00 | 2023-02-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-10 20:00 | 2023-02-11 17:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-11 17:00 | 2023-02-11 21:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-11 21:00 | 2023-02-12 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 05:00 | 2023-02-12 16:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-13 16:00 | 2023-02-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-13 16:00 | 2023-02-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-14 13:30 | 122 | 0.71
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-14 13:30 | 2023-02-15 16:00 | 93 | 1.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-14 16:00 | 2023-02-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-15 16:00 | 2023-02-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-15 16:00 | 2023-02-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-15 20:00 | 2023-02-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-15 20:00 | 2023-02-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-16 16:00 | 2023-02-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-16 16:00 | 2023-02-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-16 20:00 | 2023-02-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-16 20:00 | 2023-02-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-17 16:00 | 2023-02-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-17 16:00 | 2023-02-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-17 20:00 | 2023-02-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-17 20:00 | 2023-02-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-18 16:00 | 2023-02-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-18 16:00 | 2023-02-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-18 20:00 | 2023-02-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-18 20:00 | 2023-02-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-19 16:00 | 2023-02-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-19 16:00 | 2023-02-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-19 20:00 | 2023-02-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-19 20:00 | 2023-02-20 20:00 | 122 | 1
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-20 16:00 | 2023-02-20 20:00 | 175 | 0.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-02-20 17:00 | 2023-02-20 20:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-21 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-24 23:30 | F | 4.12
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-21 20:00 | 2023-02-22 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-22 08:30 | 2023-02-22 13:30 | 48 | 0.17
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-22 13:30 | 2023-02-24 10:30 | 50 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-22 16:00 | 2023-02-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-22 20:00 | 2023-02-28 16:00 | 122 | 5.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-24 10:30 | 2023-03-03 16:30 | 51 | 7.25
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-24 11:00 | 2023-02-28 20:00 | 12 | 4.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-24 23:30 | 2023-02-27 14:30 | 122 | 2.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-27 14:30 | 2023-03-04 01:00 | F | 4.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-28 16:00 | 2023-02-28 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-28 20:00 | 2023-02-28 21:00 | 3 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-28 20:00 | 2023-03-01 17:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-28 21:00 | 2023-03-02 17:30 | 12 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-01 17:00 | 2023-03-01 21:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-01 21:00 | 2023-03-02 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-02 16:00 | 2023-03-02 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-03-02 17:30 | 2023-03-02 18:30 | 9 | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-03-02 18:30 | 2023-04-14 16:00 | 12 | 42.88
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-02 20:00 | 2023-03-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-03 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 175 | 0.17
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-03 16:30 | 2023-03-07 17:30 | 50 | 4
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-03 20:00 | 2023-03-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 16:00 | 122 | 0.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-04 20:00 | 2023-03-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 20:00 | 2023-03-05 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 | 2023-03-05 19:00 | S | 0.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-05 20:00 | 2023-03-06 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-05 20:00 | 2023-03-06 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 21:30 | 2023-03-05 22:30 | F | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-06 20:00 | 2023-03-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-06 20:00 | 2023-03-07 09:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-10 20:00 | F | 3.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 16:00 | 2023-03-07 17:30 | 175 | 0.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 17:30 | 2023-03-07 18:30 | 93 | 0
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-07 17:30 | 2023-03-30 09:00 | 51 | 22.62
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 18:30 | 2023-03-07 20:00 | 175 | 0.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 20:00 | 2023-03-08 09:30 | 122 | 0.54
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 09:30 | 2023-03-08 17:00 | 93 | 0.29
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 17:00 | 2023-03-08 20:00 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 12:00 | S | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-09 16:00 | 2023-03-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-09 20:00 | 2023-03-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-10 16:00 | 2023-03-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-10 22:00 | 120 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-10 22:00 | 2023-03-11 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-11 16:00 | 2023-03-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-11 16:00 | 2023-03-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-11 20:00 | 2023-03-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-11 20:00 | 2023-03-12 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-03-12 12:00 | 2023-04-04 10:30 | F | 22.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-13 06:00 | 2023-03-13 16:00 | S | 0.42
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-20 05:00 | 38 | 6.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-14 06:00 | 2023-03-14 14:00 | S | 0.33
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-14 14:00 | 2023-03-22 18:00 | 41 | 8.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-15 20:00 | 2023-03-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-15 20:00 | 2023-03-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-16 16:00 | 2023-03-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-16 16:00 | 2023-03-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-16 20:00 | 2023-03-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-16 20:00 | 2023-03-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-17 16:00 | 2023-03-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-17 16:00 | 2023-03-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-18 20:00 | 2023-03-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-18 20:00 | 2023-03-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-19 20:00 | 2023-03-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-19 20:00 | 2023-03-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-20 05:00 | 2023-03-22 16:30 | F | 2.46
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-20 16:00 | 2023-03-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-20 16:00 | 2023-03-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-21 08:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-21 08:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-21 12:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-21 12:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-22 16:00 | 122 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-22 16:00 | 122 | 1.17
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-03-21 21:30 | 2023-03-22 11:00 | 26 | 0.54
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-22 16:00 | 2023-03-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-22 16:00 | 2023-03-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-22 16:30 | 2023-04-06 20:00 | 38 | 15.12
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-22 18:00 | 2023-06-15 18:30 | F | 85
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 03:30 | 122 | 0.29
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-23 03:30 | 2023-03-23 18:30 | 93 | 0.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-23 16:00 | 2023-03-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-23 18:30 | 2023-03-24 16:00 | 122 | 0.88
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-23 20:00 | 2023-03-24 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-26 18:00 | 122 | 1.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-24 22:00 | 122 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 22:00 | 2023-03-26 11:00 | F | 1.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 11:00 | 2023-03-26 18:00 | 122 | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 22:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 22:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 22:00 | 2023-03-27 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-26 22:00 | 2023-03-27 18:30 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-29 12:30 | 93 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-27 18:30 | 2023-03-27 23:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-28 23:30 | F | 1
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-28 23:30 | 2023-03-29 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 12:30 | 2023-03-29 16:00 | 122 | 0.12
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-29 16:00 | 2023-03-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 16:00 | 2023-03-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-29 20:00 | 2023-03-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 20:00 | 2023-03-30 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-30 09:00 | 2023-04-03 15:00 | 49 | 4.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-30 16:00 | 2023-03-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-30 16:00 | 2023-03-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-31 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-31 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 18:00 | S | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-31 16:00 | 2023-03-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-31 16:00 | 2023-03-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-31 20:00 | 2023-04-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-31 20:00 | 2023-04-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-01 20:00 | 2023-04-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-01 20:00 | 2023-04-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-02 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-02 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-03 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-04-03 15:00 | 2023-05-02 13:00 | 50 | 28.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 10:30 | 2023-04-04 15:00 | 13 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 15:00 | 2023-04-04 16:00 | 14 | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-04 20:00 | 175 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-29 08:00 | 16 | 24.67
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-04 20:00 | 2023-04-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-04 20:00 | 2023-04-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-06 05:00 | 2023-04-06 06:00 | F | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-06 16:00 | 2023-04-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 16:00 | 2023-04-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-06 21:00 | 122 | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 21:00 | 2023-04-07 21:00 | F | 1
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-07 16:00 | 2023-04-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-07 20:00 | 2023-04-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-07 21:00 | 2023-04-08 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-08 16:00 | 2023-04-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-08 16:00 | 2023-04-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-04-08 18:30 | 2023-05-18 09:30 | 38 | 39.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-08 20:00 | 2023-04-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-08 20:00 | 2023-04-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-09 20:00 | 2023-04-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-09 20:00 | 2023-04-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-10 20:00 | 2023-04-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-10 20:00 | 2023-04-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-11 16:00 | 2023-04-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-11 16:00 | 2023-04-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-11 20:00 | 2023-04-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-11 20:00 | 2023-04-12 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-04-12 | 2023-04-21 18:00 | S | 9.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-13 06:00 | 2023-04-13 07:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-04-13 13:00 | 2023-04-24 12:00 | F | 10.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-13 20:00 | 2023-04-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-13 20:00 | 2023-04-14 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-14 05:00 | 2023-04-14 16:00 | F | 0.42
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 17:00 | 9 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-14 18:00 | F | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 18:00 | 2023-04-24 22:00 | 9 | 10.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:30 | F | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-16 20:00 | 2023-04-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-16 20:00 | 2023-04-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-17 16:00 | 2023-04-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-17 16:00 | 2023-04-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-18 20:00 | 2023-04-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-18 20:00 | 2023-04-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-19 16:00 | 2023-04-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-19 16:00 | 2023-04-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-24 04:00 | F | 4.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-20 18:00 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-20 18:00 | 2023-04-21 16:00 | 122 | 0.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-21 16:00 | 2023-04-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-21 20:00 | 2023-04-22 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-04-22 01:00 | 2023-04-22 19:00 | F | 0.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-22 16:00 | 2023-04-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-22 20:00 | 2023-04-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-23 20:00 | 2023-04-24 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 04:00 | 2023-04-24 16:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-24 20:00 | 2023-04-25 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 20:00 | 2023-04-25 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-24 22:00 | 2023-04-26 20:00 | 6 | 1.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-25 20:00 | 2023-04-26 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-25 20:00 | 2023-04-26 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-26 20:00 | 2023-04-27 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-26 20:00 | 2023-05-04 13:30 | 9 | 7.71
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-26 20:00 | 2023-04-27 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-27 16:00 | 2023-04-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-27 16:00 | 2023-04-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-27 20:00 | 2023-04-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-27 20:00 | 2023-04-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-29 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-29 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-29 08:00 | 2023-04-29 09:00 | 13 | 0
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-03 10:00 | 16 | 4
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-29 16:00 | 2023-04-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-29 16:00 | 2023-04-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-30 20:00 | 2023-05-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-30 20:00 | 2023-05-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-01 20:00 | 2023-05-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-01 20:00 | 2023-05-06 23:00 | F | 5.08
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-02 13:00 | 2023-05-25 10:00 | 51 | 22.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-02 16:00 | 2023-05-02 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-02 20:00 | 2023-05-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-03 16:00 | 2023-05-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-03 20:00 | 2023-05-04 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-04 16:00 | 26 | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-04 16:00 | 2023-05-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-04 22:00 | 2023-05-05 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-05 16:00 | 2023-05-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-05 20:00 | 2023-05-06 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-06 16:00 | 2023-05-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-06 20:00 | 2023-05-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-06 23:00 | 2023-05-07 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-09 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-11 16:00 | S | 2
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-09 20:00 | 2023-05-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-09 20:00 | 2023-05-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-10 16:00 | 2023-05-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-10 16:00 | 2023-05-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 06:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-11 06:00 | 2023-05-18 07:30 | F | 7.04
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-11 10:00 | 2023-05-12 18:00 | 9 | 1.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-11 16:00 | 2023-08-03 23:00 | F | 84.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-11 16:00 | 2023-05-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-11 20:00 | 2023-05-12 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-12 18:00 | 2023-05-15 08:30 | 6 | 2.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-13 16:00 | 2023-05-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-13 20:00 | 2023-05-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-14 16:00 | 2023-05-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-14 20:00 | 2023-05-15 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-15 08:30 | 2023-05-15 09:30 | F | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-15 10:00 | 2023-07-17 | 6 | 62.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-15 20:00 | 2023-05-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-16 16:00 | 2023-05-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-16 20:00 | 2023-05-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-17 16:00 | 2023-05-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-17 20:00 | 2023-05-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 07:30 | 2023-05-18 16:00 | 122 | 0.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-05-18 16:30 | 2023-11-12 07:00 | 38 | 177.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 20:00 | 2023-05-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-18 20:00 | 2023-05-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-19 20:00 | 2023-05-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-19 20:00 | 2023-05-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-20 20:00 | 2023-06-29 | S | 39.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-20 20:00 | 2023-05-21 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-21 16:00 | 2023-05-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-21 20:00 | 2023-05-22 06:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-22 06:00 | 2023-06-26 12:30 | 93 | 35.25
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-23 11:00 | 2023-05-23 12:00 | S | 0
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 10:00 | 2023-05-24 12:00 | 29 | 0.08
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 12:00 | 2023-05-24 16:30 | F | 0.17
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 16:30 | 2023-05-25 16:00 | 29 | 0.96
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 16:00 | 45 | 0.25
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-25 16:00 | 2023-06-01 09:30 | 51 | 6.71
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-01 09:30 | 2023-06-02 09:30 | 48 | 1
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-16 16:30 | 49 | 14.25
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-06-09 10:00 | 2023-06-10 11:00 | F | 1
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-15 18:30 | 2023-06-16 09:30 | 13 | 0.58
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-16 09:30 | 2023-06-23 06:00 | 18 | 6.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-16 16:30 | 2023-06-19 09:00 | 47 | 2.67
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-06-17 08:00 | 2023-06-17 17:00 | F | 0.33
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 18:00 | F | 0.42
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-29 09:00 | 48 | 10
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-06-19 12:00 | 2023-06-19 16:30 | F | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-24 19:00 | F | 4.67
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-06-21 12:00 | 2023-06-23 12:00 | F | 2
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-23 06:00 | 2023-06-23 14:00 | F | 0.33
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-23 14:00 | 2023-10-01 | 41 | 99.42
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-06-26 08:30 | 2023-06-29 02:30 | F | 2.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-06-26 12:30 | 2023-07-14 11:00 | F | 17.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-06-29 | 2023-06-29 02:30 | 93 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-06-29 02:30 | 2023-07-03 | F | 3.88
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-29 09:00 | 2023-07-07 00:30 | 45 | 7.62
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-14 13:00 | F | 11.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-03 16:00 | 2023-07-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-04 20:00 | 2023-07-05 15:00 | F | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-06 10:00 | 2023-07-18 05:00 | F | 11.75
iPower | NIAGU | 74 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-17 | 46 | 9.58
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-10 15:00 | F | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-10 19:30 | F | 0.25
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-27 17:30 | 26 | 17.17
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-22 18:00 | F | 5.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-18 05:00 | 2023-07-19 21:30 | 93 | 1.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-20 16:00 | 110 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-20 16:00 | 2023-07-20 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | S | 7
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-07-24 07:00 | 2023-07-24 08:30 | 93 | 0.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-07-24 08:30 | 2023-08-05 | F | 11.62
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-29 | 2023-10-05 | 161 | 68
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | S | 3
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-31 13:30 | 2023-08-07 | 93 | 6.42
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-08-02 | 2023-10-08 | 161 | 67
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-18 16:00 | 250 | 4
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 16:00 | S | 1.33
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-25 16:00 | 250 | 3
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-09-07 19:00 | 2023-09-10 19:00 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-08 16:00 | 2023-09-10 22:00 | S | 2.25
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-10-01 | 2025-01-01 | S | 458
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-10-01 | 2025-01-01 | S | 458
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | S | 6
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | S | 1
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2023 | [6 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023 | 1 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Aghada | AD2 | 449 |  | F | [13 empty] | S | [12 empty] | F |  | F | [7 empty] | F | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19 | [16 empty] | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90
Aghada | AT4 | 90 | [30 empty] | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [23 empty] | F | [12 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [22 empty] | F | [14 empty] | F | F | F
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [21 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA4 | 24 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Ballylumford | NIB10 | 94 | [15 empty] | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249 | [30 empty] | S
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | [31 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [29 empty] | F
Banoge | OD1 | 9
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [19 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Coolkeeragh | NICGT8 | 53
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [13 empty] | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | [9 empty] | F | F | [15 empty] | S | S
Edenderry | ED1 | 118 | [5 empty] | F | [21 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | [14 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 17
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | EC1 | 52
Endeco Technologies | EC2 | 12
Endeco Technologies | EC3 | 5
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 21
Endeco Technologies | NIECA | 13
Enel X | AE1 | 87
Enel X | AE2 | 13
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 16
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 6
Enel X | EN6 | 11
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [16 empty] | S | S | S | [7 empty] | S | S | F
Erne | ER3 | 23 | [26 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | [19 empty] | S | [7 empty] | F | F | F
EWIC | EW1 | 500 | [17 empty] | S
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [23 empty] | F | F | [9 empty] | F
Huntstown | HN2 | 402 | [21 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [13 empty] | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [29 empty] | S
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256 | [5 empty] | F | [10 empty] | F |  |  |  |  | S | S | S | S | S |  | F | F | [11 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | F | F | [6 empty] | F | F | [8 empty] | F | F | F | [5 empty] | F | F | F |  | F | F | [8 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [6 empty] | F
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [15 empty] | F | F | [10 empty] | F | F
Kilroot | NIKGT3 | 42
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [12 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [7 empty] | F | [8 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [7 empty] | F |  |  |  |  | S | S |  |  | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI2 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI4 | 4 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Liffey | LI5 | 4
Lisahally | NILPS | 18 | [11 empty] | F | F | F | [11 empty] | F
Lisdrum | LF1 | 60
Moneypoint | MP1 | 285 |  | F | [17 empty] | S | S | F | F | F | F | [6 empty] | F
Moneypoint | MP2 | 285 | [10 empty] | F | F | F |  |  |  | F | F |  | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F
Moneypoint | MP3 | 285 | [26 empty] | F | F
Moneypoint | MP5 | 1
Moyle | MOYLE | 450
Poolbeg | PB4 | 148 | [36 empty] | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB5 | 148 | [41 empty] | F | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [38 empty] | F
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52 | [30 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [30 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [12 empty] | S | S | S | S | F
Tarbert | TB1 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB2 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB3 | 241 | [8 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tarbert | TB4 | 241 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | S
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52
Tawnaghmore | TP3 | 52
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [18 empty] | S | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [18 empty] | S | S | S | [9 empty] | F
Turlough Hill | TH3 | 73 | [18 empty] | S | S | F | F
Turlough Hill | TH4 | 73 | [18 empty] | S | S | F
Tynagh | TYC | 404 | [7 empty] | F | F | F | [11 empty] | F
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 5
Veolia Alternative Energy | DP2 | 30
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 65
VIOTAS | EE2 | 30
VIOTAS | EE3 | 11
VIOTAS | EE4 | 13
VIOTAS | EE5 | 17
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 7
VIOTAS | EE8 | 12
VIOTAS | EE9 | 11
Whitebank | DW1 | 62 | [8 empty] | F | F
Whitegate | WG1 | 444

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Tarbert | TB4 | 241 | 2021-04-13 15:00 | 2024-01-01 | F | 992.33
Tarbert | TB2 | 54 | 2021-09-18 21:30 | 2024-01-01 | F | 834.08
Tarbert | TB1 | 54 | 2021-11-03 17:00 | 2024-01-01 | F | 788.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-11-19 21:00 | 2023-01-02 11:30 | 85 | 43.58
iPower | NIAGU | 74 | 2022-11-28 15:30 | 2023-02-22 08:30 | 51 | 85.67
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2022-12-04 15:00 | 2023-01-10 04:00 | 38 | 36.5
Tarbert | TB3 | 241 | 2022-12-09 17:00 | 2023-02-21 13:00 | 131 | 73.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2022-12-09 22:00 | 2023-01-16 06:00 | 240 | 37.33
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2022-12-14 18:30 | 2023-01-01 00:30 | 9 | 17.25
Moneypoint | MP1 | 285 | 2022-12-15 | 2023-01-04 15:00 | 240 | 20.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2022-12-19 | 2023-02-09 10:00 | 220 | 52.42
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2022-12-21 17:00 | 2023-01-03 11:00 | 29 | 12.75
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2022-12-21 20:00 | 2023-06-14 17:00 | F | 174.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2022-12-22 18:00 | 2023-01-04 16:00 | 122 | 12.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2022-12-28 20:00 | 2023-01-06 23:00 | F | 9.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-02 11:30 | 2023-01-06 14:30 | 41 | 4.08
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-01-03 11:00 | 2023-03-29 15:30 | F | 85.17
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-03 22:00 | 2023-01-07 23:30 | F | 4.04
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-01-04 10:00 | 2023-01-04 18:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-04 15:00 | 2023-01-10 11:00 | F | 5.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-04 16:00 | 2023-01-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-04 20:00 | 2023-01-06 16:00 | S | 1.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-06 14:30 | 2023-01-13 23:00 | 55 | 7.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-06 16:00 | 2023-01-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-08 16:00 | 122 | 1.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-08 16:00 | 2023-01-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-08 16:00 | 2023-01-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-08 20:00 | 2023-01-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-08 22:00 | 2023-01-09 16:00 | 122 | 0.75
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-01-09 06:00 | 2023-01-11 18:00 | S | 2.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:30 | F | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-10 04:00 | 2023-01-10 17:00 | F | 0.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-01-10 07:00 | 2023-01-13 19:30 | F | 3.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-10 07:00 | 2023-01-10 11:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-11 15:30 | 6 | 1.29
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-10 11:00 | 2023-05-08 22:00 | 240 | 118.42
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-01-10 11:00 | 2023-01-10 13:30 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-10 11:00 | 2023-01-11 16:00 | 122 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-10 16:00 | 2023-01-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-10 17:00 | 2023-01-24 07:30 | 38 | 13.58
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-10 17:30 | 2023-01-11 13:30 | 90 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-10 20:00 | 2023-01-11 16:00 | 122 | 0.83
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-11 13:30 | 2023-01-13 13:00 | F | 1.96
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-11 20:00 | 2023-01-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-11 20:00 | 2023-01-12 08:00 | 122 | 0.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 18:00 | F | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-12 11:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-01-12 18:00 | 2023-01-13 10:30 | F | 0.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-16 07:00 | 122 | 3.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 20:30 | 2023-01-12 23:30 | 132 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-12 23:30 | 2023-01-13 05:30 | 122 | 0.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-13 23:00 | 2023-01-26 12:30 | 85 | 12.54
Great Island | GI4 | 464 | 2023-01-14 06:00 | 2023-01-14 16:00 | F | 0.42
Aghada | AD2 | 449 | 2023-01-15 08:00 | 2023-01-16 12:00 | F | 1.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-15 14:00 | 2023-01-24 07:00 | 9 | 8.67
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-01-15 20:00 | 2023-01-15 23:30 | 52 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-16 06:00 | 2023-01-16 10:00 | 180 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-16 07:00 | 2023-01-16 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-16 07:00 | 2023-01-16 19:00 | 175 | 0.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-20 12:00 | 240 | 4.08
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-01-16 17:00 | 2023-01-19 13:00 | 26 | 2.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-16 19:00 | 2023-01-17 07:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-16 19:00 | 2023-01-17 07:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-17 07:00 | 2023-01-17 19:00 | 175 | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-17 07:00 | 2023-01-17 19:00 | 175 | 0.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 15:00 | F | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-17 19:00 | 2023-01-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-17 20:00 | 2023-01-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-18 16:00 | 2023-01-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-18 16:00 | 2023-01-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-19 16:00 | 122 | 0.83
Aghada | AT1 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Aghada | AT4 | 90 | 2023-01-18 23:30 | 2023-01-19 08:00 | F | 0.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-20 20:00 | 175 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-19 20:00 | 2023-01-21 16:00 | 122 | 1.83
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-20 11:30 | 161 | 0.21
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-01-20 06:00 | 2023-01-20 13:30 | 161 | 0.29
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-20 11:30 | 2023-01-20 12:30 | 15 | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-20 12:00 | 2023-01-21 14:00 | 180 | 1.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-01-20 13:30 | 2023-01-20 14:30 | 17 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-20 20:00 | 2023-01-20 23:00 | 132 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-20 23:00 | 2023-01-21 05:00 | F | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 05:00 | 2023-01-21 16:00 | 256 | 0.42
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-01-21 10:00 | 2023-01-24 12:00 | F | 3.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-21 14:00 | 2023-01-25 20:00 | 240 | 4.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-21 20:00 | 2023-01-22 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-21 20:00 | 2023-01-22 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-22 16:00 | 2023-01-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-22 16:00 | 2023-01-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-22 20:00 | 2023-01-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-22 20:00 | 2023-01-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-23 16:00 | 2023-01-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-23 16:00 | 2023-01-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-23 20:00 | 2023-01-25 08:30 | 122 | 1.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-23 20:00 | 2023-01-25 16:00 | 122 | 1.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-24 07:00 | 2023-01-24 08:00 | 6 | 0
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-24 07:30 | 2023-01-24 12:00 | F | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-01-24 08:00 | 2023-02-06 09:00 | 9 | 13
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-01-24 10:00 | 2023-01-24 11:30 | 56 | 0.04
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-01-24 12:00 | 2023-03-13 06:00 | 38 | 47.75
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-01-24 13:30 | 2023-01-26 16:30 | F | 2.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-25 08:30 | 2023-01-26 13:30 | 93 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-25 16:00 | 2023-01-25 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-25 20:00 | 2023-01-26 19:00 | F | 0.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-25 20:00 | 2023-01-26 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 13:30 | 2023-01-26 16:00 | 122 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 16:00 | 2023-01-26 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-26 20:00 | 2023-01-29 20:00 | S | 3
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-26 20:00 | 2023-01-27 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-26 22:00 | 2023-01-27 16:00 | 122 | 0.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-27 | 2023-02-07 10:00 | 240 | 11.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-01-27 15:00 | 2023-01-27 19:30 | 14 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-27 16:00 | 2023-01-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-01-27 17:00 | 2023-03-14 06:00 | 41 | 45.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-27 20:00 | 2023-01-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-27 20:00 | 2023-01-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-28 16:00 | 2023-01-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-28 20:00 | 2023-01-29 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-01-29 15:30 | 2023-01-29 20:00 | 26 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-29 16:00 | 2023-01-29 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-01-29 20:00 | 2023-01-30 07:00 | F | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-29 20:00 | 2023-01-30 16:00 | 122 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-01-29 21:00 | 2023-02-03 15:30 | F | 4.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-29 22:00 | 2023-02-05 23:30 | F | 7.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-30 16:00 | 2023-01-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-30 20:00 | 2023-01-31 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-31 20:00 | 2023-02-01 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-02-01 | 2023-03-12 12:00 | 13 | 39.5
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-02-01 06:00 | 2023-02-01 10:00 | S | 0.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-01 10:00 | 2023-02-01 15:00 | F | 0.17
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-02-01 11:00 | 2023-02-01 13:00 | S | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-01 16:00 | 2023-02-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-01 20:00 | 2023-02-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-02 16:00 | 2023-02-02 20:00 | 175 | 0.17
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-02-02 19:00 | 2023-02-05 09:00 | S | 2.58
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-02 20:00 | 2023-02-02 21:00 | F | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-02 20:00 | 2023-02-03 16:00 | 122 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-02-03 15:30 | 2023-03-14 17:00 | 85 | 39.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-03 16:00 | 2023-02-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-03 20:00 | 2023-02-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-04 20:00 | 2023-02-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-05 16:00 | 2023-02-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-05 20:00 | 2023-02-06 07:30 | 122 | 0.46
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-05 23:30 | 2023-02-06 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-02-06 04:00 | 2023-02-10 18:00 | F | 4.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 07:30 | 2023-02-06 16:00 | 93 | 0.33
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-08 14:00 | 6 | 2.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-06 16:00 | 2023-02-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-06 20:00 | 2023-02-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-06 20:00 | 2023-02-07 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 17:00 | 57 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-07 10:00 | 2023-02-08 22:00 | F | 1.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-07 16:00 | 2023-02-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-07 16:00 | 2023-02-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-07 20:00 | 2023-02-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-07 20:00 | 2023-02-08 16:00 | 122 | 0.83
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-08 09:00 | F | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-08 14:00 | 2023-02-24 11:00 | 9 | 15.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-08 16:00 | 2023-02-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-08 16:00 | 2023-02-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-08 20:00 | 2023-02-09 16:00 | 122 | 0.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-08 22:00 | 2023-02-24 09:00 | 240 | 15.42
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-02-09 04:00 | 2023-02-11 14:00 | S | 2.42
Lee | LE2 | 4 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 14:00 | F | 0.25
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-09 10:00 | 2023-02-09 12:00 | F | 0.08
Lee | LE1 | 15 | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-09 16:00 | F | 0.17
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-09 22:30 | 161 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-09 16:00 | 2023-02-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-09 16:00 | 2023-02-09 18:30 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-09 18:30 | 2023-02-12 05:00 | F | 2.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-09 20:00 | 2023-02-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-10 16:00 | 2023-02-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-10 20:00 | 2023-02-11 17:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-11 17:00 | 2023-02-11 21:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-11 21:00 | 2023-02-12 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 05:00 | 2023-02-12 16:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-13 16:00 | 122 | 0.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-02-13 06:00 | 2023-02-15 18:00 | S | 2.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-17 17:00 | F | 4.33
Lee | LE2 | 4 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-17 17:00 | F | 4.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-13 16:00 | 2023-02-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-13 16:00 | 2023-02-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-13 20:00 | 2023-02-14 13:30 | 122 | 0.71
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-14 09:00 | 2023-02-14 19:00 | 57 | 0.42
Tynagh | TYC | 404 | 2023-02-14 09:30 | 2023-03-03 14:30 | F | 17.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-14 13:30 | 2023-02-15 16:00 | 93 | 1.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-14 16:00 | 2023-02-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-15 16:00 | 2023-02-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-15 16:00 | 2023-02-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-15 20:00 | 2023-02-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-15 20:00 | 2023-02-16 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-16 09:00 | 2023-02-16 19:00 | 57 | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-16 16:00 | 2023-02-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-16 16:00 | 2023-02-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-16 20:00 | 2023-02-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-16 20:00 | 2023-02-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-17 16:00 | 2023-02-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-17 16:00 | 2023-02-17 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-17 19:30 | 2023-02-18 18:00 | F | 0.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-17 20:00 | 2023-02-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-17 20:00 | 2023-02-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-18 16:00 | 2023-02-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-18 16:00 | 2023-02-18 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-18 18:00 | 2023-02-20 06:00 | 220 | 1.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-18 20:00 | 2023-02-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-18 20:00 | 2023-02-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-19 16:00 | 2023-02-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-19 16:00 | 2023-02-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-19 20:00 | 2023-02-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-19 20:00 | 2023-02-20 20:00 | 122 | 1
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 26 | 1
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-02-20 10:00 | 2023-02-20 15:00 | F | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-20 16:00 | 2023-02-20 20:00 | 175 | 0.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-02-20 17:00 | 2023-02-20 20:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-21 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-24 23:30 | F | 4.12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-02-21 | 2023-03-03 16:30 | F | 10.67
Tarbert | TB3 | 241 | 2023-02-21 13:00 | 2024-01-01 | F | 313.42
Huntstown | HNC | 342 | 2023-02-21 14:00 | 2023-02-21 17:00 | 225 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-21 16:00 | 2023-02-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-21 20:00 | 2023-02-22 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-22 08:30 | 2023-02-22 13:30 | 48 | 0.17
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-22 13:30 | 2023-02-24 10:30 | 50 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-22 16:00 | 2023-02-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-22 20:00 | 2023-02-28 16:00 | 122 | 5.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-02-23 05:30 | 2023-03-08 12:00 | 220 | 13.25
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-02-23 09:00 | 2023-02-23 17:00 | 30 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-02-24 09:00 | 2023-03-01 17:00 | F | 5.33
iPower | NIAGU | 74 | 2023-02-24 10:30 | 2023-03-03 16:30 | 51 | 7.25
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-24 11:00 | 2023-02-28 20:00 | 12 | 4.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-02-24 12:30 | 2023-03-15 22:00 | F | 19.38
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-24 23:30 | 2023-02-27 14:30 | 122 | 2.58
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-02-26 09:00 | 2023-03-07 10:00 | 45 | 9
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-02-27 14:30 | 2023-03-04 01:00 | F | 4.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-28 16:00 | 2023-02-28 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-28 20:00 | 2023-02-28 21:00 | 3 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-02-28 20:00 | 2023-03-01 17:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-02-28 21:00 | 2023-03-02 17:30 | 12 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-01 17:00 | 2023-03-01 21:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-01 21:00 | 2023-03-02 16:00 | 122 | 0.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-03-01 22:00 | 2023-03-09 11:00 | 240 | 7.5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 08:00 | F | 0.12
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-02 16:00 | 2023-03-02 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-03-02 17:30 | 2023-03-02 18:30 | 9 | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-03-02 18:30 | 2023-04-14 16:00 | 12 | 42.88
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-02 20:00 | 2023-03-03 16:00 | 122 | 0.83
Lee | LE1 | 15 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 16:00 | F | 0.33
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 16:00 | F | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-03 16:00 | 2023-03-03 20:00 | 175 | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-03 16:30 | 2023-03-04 22:00 | 50 | 1.21
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-03 16:30 | 2023-03-07 17:30 | 50 | 4
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-03 20:00 | 2023-03-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 16:00 | 122 | 0.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-04 20:00 | 2023-03-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-04 20:00 | 2023-03-05 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 | 2023-03-05 19:00 | S | 0.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-05 10:00 | 2023-03-07 07:30 | 26 | 1.88
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-05 16:00 | 2023-03-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-05 20:00 | 2023-03-06 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-05 20:00 | 2023-03-06 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 21:30 | 2023-03-05 22:30 | F | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-06 20:00 | 2023-03-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-06 20:00 | 2023-03-07 09:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-10 20:00 | F | 3.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 17:30 | F | 0.29
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 16:00 | 2023-03-07 17:30 | 175 | 0.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 17:30 | 2023-03-07 18:30 | 93 | 0
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-07 17:30 | 2023-03-30 09:00 | 51 | 22.62
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 18:30 | 2023-03-07 20:00 | 175 | 0.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-07 20:00 | 2023-03-08 09:30 | 122 | 0.54
Aghada | AT1 | 90 | 2023-03-08 | 2023-03-11 | F | 3
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 09:30 | 2023-03-08 17:00 | 93 | 0.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-08 12:00 | 2023-03-24 22:00 | F | 16.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 17:00 | 2023-03-08 20:00 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 16:00 | 122 | 0.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-03-09 05:00 | 2023-03-09 17:00 | F | 0.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 12:00 | S | 0.17
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-03-09 12:30 | 2023-03-09 16:00 | F | 0.12
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-09 16:00 | 2023-03-09 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-03-09 16:30 | 2023-04-14 07:30 | 240 | 35.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-09 20:00 | 2023-03-10 16:00 | 122 | 0.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-10 05:00 | 2023-03-10 09:30 | 84 | 0.17
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-03-10 05:00 | 2023-03-10 09:30 | F | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-10 16:00 | 2023-03-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-10 20:00 | 2023-03-10 22:00 | 120 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-10 22:00 | 2023-03-11 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-11 16:00 | 2023-03-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-11 16:00 | 2023-03-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-11 20:00 | 2023-03-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-11 20:00 | 2023-03-12 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-03-12 05:00 | 2023-03-12 10:30 | 52 | 0.21
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-03-12 12:00 | 2023-04-04 10:30 | F | 22.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-13 06:00 | 2023-03-13 16:00 | S | 0.42
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-20 05:00 | 38 | 6.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-13 16:00 | 2023-03-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-14 06:00 | 2023-03-14 14:00 | S | 0.33
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-14 14:00 | 2023-03-22 18:00 | 41 | 8.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-15 16:00 | 122 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-03-14 23:00 | 2023-04-27 10:30 | 90 | 43.46
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-03-15 07:00 | 2023-03-15 19:00 | F | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-15 20:00 | 2023-03-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-15 20:00 | 2023-03-16 16:00 | 122 | 0.83
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-03-16 07:00 | 2023-03-16 19:00 | F | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-16 16:00 | 2023-03-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-16 16:00 | 2023-03-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-16 20:00 | 2023-03-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-16 20:00 | 2023-03-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-17 16:00 | 2023-03-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-17 16:00 | 2023-03-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-17 20:00 | 2023-03-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-18 20:00 | 2023-03-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-18 20:00 | 2023-03-19 16:00 | 122 | 0.83
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-19 16:00 | 2023-03-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-19 20:00 | 2023-03-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-19 20:00 | 2023-03-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-20 05:00 | 2023-03-22 16:30 | F | 2.46
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 20:00 | S | 11.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-20 16:00 | 2023-03-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-20 16:00 | 2023-03-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-21 08:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-21 08:00 | 122 | 0.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-21 12:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-21 12:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-22 16:00 | 122 | 1.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-22 16:00 | 122 | 1.17
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 12:00 | F | 0.67
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-22 15:00 | F | 0.83
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-03-21 21:30 | 2023-03-22 11:00 | 26 | 0.54
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-22 16:00 | 2023-03-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-22 16:00 | 2023-03-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-03-22 16:30 | 2023-04-06 20:00 | 38 | 15.12
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-03-22 18:00 | 2023-06-15 18:30 | F | 85
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 03:30 | 122 | 0.29
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-23 03:30 | 2023-03-23 18:30 | 93 | 0.58
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 18:00 | 84 | 0.42
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 18:00 | F | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-23 16:00 | 2023-03-23 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-23 18:30 | 2023-03-24 16:00 | 122 | 0.88
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-23 20:00 | 2023-03-24 16:00 | 122 | 0.83
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-24 13:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 16:00 | 2023-03-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-26 18:00 | 122 | 1.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-24 22:00 | 122 | 0.08
Huntstown | HNC | 342 | 2023-03-24 21:00 | 2023-04-08 23:00 | S | 15.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-24 22:00 | 2023-03-28 09:30 | 220 | 3.46
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-24 22:00 | 2023-03-26 11:00 | F | 1.5
Drybridge | IW1 | 17 | 2023-03-25 | 2023-04-05 | S | 11
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-25 09:00 | 2023-03-25 12:30 | F | 0.12
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-25 13:00 | 2023-03-25 21:30 | F | 0.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 11:00 | 2023-03-26 18:00 | 122 | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 22:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 22:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-26 22:00 | 2023-03-27 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-26 22:00 | 2023-03-27 18:30 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-29 12:30 | 93 | 1.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-27 18:30 | 2023-03-27 23:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-28 23:30 | F | 1
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-28 09:30 | 2023-03-28 17:00 | F | 0.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-03-28 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 220 | 22.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-28 23:30 | 2023-03-29 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 12:30 | 2023-03-29 16:00 | 122 | 0.12
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-29 16:00 | 2023-03-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 16:00 | 2023-03-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-29 20:00 | 2023-03-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-29 20:00 | 2023-03-30 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-03-30 09:00 | 2023-04-03 15:00 | 49 | 4.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-30 16:00 | 2023-03-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-30 16:00 | 2023-03-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-31 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-31 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 18:00 | S | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-31 16:00 | 2023-03-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-31 16:00 | 2023-03-31 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-03-31 20:00 | 2023-04-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-03-31 20:00 | 2023-04-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-01 20:00 | 2023-04-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-01 20:00 | 2023-04-02 16:00 | 122 | 0.83
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-01 21:30 | 2023-04-05 05:00 | F | 3.29
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-02 12:00 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-02 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-02 16:00 | 2023-04-02 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-03 16:00 | 122 | 0.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-04-03 15:00 | 2023-05-02 13:00 | 50 | 28.92
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 18:30 | F | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-03 16:00 | 2023-04-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-04 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 10:30 | 2023-04-04 15:00 | 13 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 15:00 | 2023-04-04 16:00 | 14 | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-04 20:00 | 175 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-04 16:00 | 2023-04-29 08:00 | 16 | 24.67
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-04 20:00 | 2023-04-05 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-04 20:00 | 2023-04-05 16:00 | 122 | 0.83
Drybridge | IW1 | 17 | 2023-04-05 | 2023-04-07 09:00 | F | 2.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-05 16:00 | 2023-04-05 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-06 05:00 | 2023-04-06 06:00 | F | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-06 16:00 | 2023-04-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 16:00 | 2023-04-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-08 18:30 | F | 1.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 20:00 | 2023-04-06 21:00 | 122 | 0
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-06 21:00 | 2023-04-07 21:00 | F | 1
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-07 16:00 | 2023-04-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-07 20:00 | 2023-04-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-07 21:00 | 2023-04-08 16:00 | 122 | 0.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-08 16:00 | 2023-04-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-08 16:00 | 2023-04-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-04-08 18:30 | 2023-05-18 09:30 | 38 | 39.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-08 20:00 | 2023-04-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-08 20:00 | 2023-04-09 16:00 | 122 | 0.83
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-09 12:00 | 2023-04-15 23:00 | S | 6.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-09 16:00 | 2023-04-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-09 20:00 | 2023-04-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-09 20:00 | 2023-04-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-10 16:00 | 2023-04-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-10 20:00 | 2023-04-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-10 20:00 | 2023-04-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-11 16:00 | 2023-04-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-11 16:00 | 2023-04-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-11 20:00 | 2023-04-12 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-11 20:00 | 2023-04-12 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-04-12 | 2023-04-21 18:00 | S | 9.75
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-12 16:00 | 2023-04-12 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 16:00 | 122 | 0.83
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-04-12 23:00 | 2023-04-13 07:00 | F | 0.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-13 06:00 | 2023-04-13 07:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-04-13 13:00 | 2023-04-24 12:00 | F | 10.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-13 16:00 | 2023-04-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-13 20:00 | 2023-04-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-13 20:00 | 2023-04-14 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-04-14 05:00 | 2023-04-14 16:00 | F | 0.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-14 07:30 | 2023-04-14 08:30 | F | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-23 15:00 | 240 | 9.25
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 17:00 | 9 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-14 16:00 | 2023-04-14 20:00 | 175 | 0.17
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-14 18:00 | F | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-14 18:00 | 2023-04-24 22:00 | 9 | 10.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-14 20:00 | 2023-04-15 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-15 16:00 | 2023-04-15 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:00 | 122 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-04-15 20:00 | 2023-04-16 16:30 | F | 0.83
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-15 23:00 | 2023-04-18 06:00 | F | 2.25
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-16 07:00 | 2023-04-16 08:30 | F | 0.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-16 16:00 | 2023-04-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-16 20:00 | 2023-04-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-16 20:00 | 2023-04-17 16:00 | 122 | 0.83
Huntstown | HNC | 342 | 2023-04-16 21:30 | 2023-04-16 23:30 | 220 | 0.08
Aghada | AD3 | 19 | 2023-04-17 07:00 | 2023-04-21 19:00 | S | 4.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 20:00 | S | 11.5
Erne | ER2 | 10 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-08 20:00 | S | 21.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-17 16:00 | 2023-04-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-17 16:00 | 2023-04-17 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-17 20:00 | 2023-04-18 16:00 | 122 | 0.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-04-18 00:30 | 2023-04-20 20:00 | S | 2.79
Lee | LE2 | 4 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-26 10:00 | S | 8.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-18 10:00 | 2023-04-18 18:00 | 57 | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-18 16:00 | 2023-04-18 20:00 | 175 | 0.17
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-04-18 18:00 | 2023-04-24 17:30 | F | 5.96
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-18 20:00 | 2023-04-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-18 20:00 | 2023-04-19 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 18:30 | 57 | 0.42
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-19 16:00 | 2023-04-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-19 16:00 | 2023-04-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-19 20:00 | 2023-04-24 04:00 | F | 4.33
Liffey | LI1 | 15 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Liffey | LI2 | 15 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Liffey | LI4 | 4 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 20:00 | F | 0.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-27 18:00 | F | 7.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-20 08:30 | 2023-04-20 18:30 | 57 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-20 18:00 | 175 | 0.08
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-20 18:00 | 2023-04-21 16:00 | 122 | 0.92
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-21 08:30 | 2023-04-21 18:30 | 57 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-21 16:00 | 2023-04-21 20:00 | 175 | 0.17
Aghada | AD3 | 19 | 2023-04-21 19:00 | 2023-04-24 08:00 | F | 2.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-21 20:00 | 2023-04-22 16:00 | 122 | 0.83
Great Island | GI4 | 464 | 2023-04-21 22:00 | 2023-04-23 22:00 | S | 2
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-04-22 01:00 | 2023-04-22 19:00 | F | 0.75
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-04-22 03:00 | 2023-04-27 12:00 | F | 5.33
Tynagh | TYC | 404 | 2023-04-22 05:30 | 2023-04-23 17:30 | F | 1.5
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-22 16:00 | 2023-04-22 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-22 20:00 | 2023-04-23 16:00 | 122 | 0.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-23 15:00 | 2023-04-23 16:30 | F | 0.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-23 16:00 | 2023-04-23 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-04-23 16:30 | 2023-05-10 09:00 | 240 | 16.67
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-23 20:00 | 2023-04-24 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-24 | 2023-04-27 08:00 | F | 3.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 04:00 | 2023-04-24 16:00 | 122 | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 21:00 | S | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-24 20:00 | 2023-04-25 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-24 20:00 | 2023-04-25 16:00 | 122 | 0.83
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 21:00 | 2023-04-28 23:00 | S | 4.08
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-24 22:00 | 2023-04-26 20:00 | 6 | 1.92
Aghada | AT2 | 90 | 2023-04-25 06:00 | 2023-04-27 15:00 | S | 2.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-25 20:00 | 2023-04-26 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-25 20:00 | 2023-04-26 16:00 | 122 | 0.83
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 16:00 | S | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-26 16:00 | 2023-04-26 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-26 20:00 | 2023-04-27 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-04-26 20:00 | 2023-05-04 13:30 | 9 | 7.71
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-26 20:00 | 2023-04-27 16:00 | 122 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 03:00 | 26 | 0.75
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-27 10:30 | 2023-05-08 19:30 | 95 | 11.33
Aghada | AT2 | 90 | 2023-04-27 15:00 | 2023-04-28 17:00 | F | 1.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-27 16:00 | 2023-04-27 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-27 16:00 | 2023-04-27 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-04-27 18:00 | 2023-05-05 22:00 | 220 | 8.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-27 20:00 | 2023-04-28 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-27 20:00 | 2023-04-28 16:00 | 122 | 0.83
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 20:00 | F | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-28 16:00 | 2023-04-28 20:00 | 175 | 0.17
Lee | LE1 | 15 | 2023-04-28 20:00 | 2023-05-04 20:00 | F | 6
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-29 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-28 20:00 | 2023-04-29 16:00 | 122 | 0.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-29 08:00 | 2023-04-29 09:00 | 13 | 0
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-04-29 09:00 | 2023-05-03 10:00 | 16 | 4
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-29 16:00 | 2023-04-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-29 16:00 | 2023-04-29 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-30 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-30 16:00 | 2023-04-30 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-04-30 20:00 | 2023-05-01 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-04-30 20:00 | 2023-05-01 16:00 | 122 | 0.83
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-19 16:00 | S | 18.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-19 16:00 | S | 18.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-15 18:00 | S | 14.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-01 06:00 | 2023-05-15 18:00 | S | 14.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-01 16:00 | 2023-05-01 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-01 20:00 | 2023-05-02 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-01 20:00 | 2023-05-06 23:00 | F | 5.08
Aghada | AT4 | 90 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 12:00 | S | 0.17
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-02 13:00 | 2023-05-25 10:00 | 51 | 22.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-02 16:00 | 2023-05-02 20:00 | 175 | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-05-02 18:00 | 2023-05-07 06:00 | 26 | 4.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-02 20:00 | 2023-05-03 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-03 16:00 | 2023-05-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-03 20:00 | 2023-05-04 16:00 | 122 | 0.83
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-04 16:00 | 26 | 0.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-04 16:00 | 2023-05-04 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-04 22:00 | 2023-05-05 16:00 | 122 | 0.75
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-05 04:00 | 2023-05-05 09:00 | F | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-05 16:00 | 2023-05-05 20:00 | 175 | 0.17
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-05 20:00 | 2023-05-07 20:00 | S | 2
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-05 20:00 | 2023-05-06 16:00 | 122 | 0.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-06-09 22:00 | S | 35
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-06 16:00 | 2023-05-06 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-06 20:00 | 2023-05-07 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-06 23:00 | 2023-05-07 16:00 | 122 | 0.67
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-07 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-07 16:00 | 2023-05-07 20:00 | 175 | 0.17
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 08:30 | F | 0.5
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-07 20:00 | 2023-05-08 16:00 | 122 | 0.83
Erne | ER4 | 23 | 2023-05-08 11:00 | 2023-05-17 20:00 | S | 9.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-08 16:00 | 2023-05-08 20:00 | 175 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-08 19:30 | 2023-05-08 20:30 | 41 | 0
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-09 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-08 20:00 | 2023-05-09 16:00 | 122 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-08 20:30 | 2023-05-30 | 95 | 21.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-08 22:00 | 2023-05-24 22:00 | S | 16
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-11 16:00 | S | 2
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-09 16:00 | 2023-05-09 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-09 20:00 | 2023-05-10 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-09 20:00 | 2023-05-10 16:00 | 122 | 0.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-13 16:00 | 99 | 3.25
Tawnaghmore | KF2 | 11 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 16:00 | S | 0.25
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-10 16:00 | 2023-05-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-10 16:00 | 2023-05-10 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 06:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-11 06:00 | 2023-05-18 07:30 | F | 7.04
Lee | LE1 | 15 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 18:00 | F | 0.42
Lee | LE2 | 4 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-11 18:00 | F | 0.42
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-11 10:00 | 2023-05-12 18:00 | 9 | 1.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-11 16:00 | 2023-08-03 23:00 | F | 84.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-11 16:00 | 2023-05-11 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-11 20:00 | 2023-05-12 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-12 18:00 | 2023-05-15 08:30 | 6 | 2.58
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-13 16:00 | 2023-05-17 17:30 | 240 | 4.04
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-13 16:00 | 2023-05-13 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-13 20:00 | 2023-05-14 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-14 16:00 | 2023-05-14 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-14 20:00 | 2023-05-15 16:00 | 122 | 0.83
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-15 08:30 | 2023-05-15 09:30 | F | 0
Contour Global | NICGA | 12.08 | 2023-05-15 10:00 | 2023-07-17 | 6 | 62.58
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 12:30 | 2023-05-26 20:00 | S | 11.29
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 20:00 | 175 | 0.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-25 13:30 | F | 9.79
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-19 18:00 | F | 4
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-15 20:00 | 2023-05-16 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-16 16:00 | 2023-05-16 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-16 20:00 | 2023-05-17 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-17 16:00 | 2023-05-17 20:00 | 175 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-17 17:30 | 2023-05-17 20:00 | 99 | 0.08
Erne | ER4 | 23 | 2023-05-17 20:00 | 2023-05-19 18:00 | F | 1.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-05-17 20:00 | 2023-06-29 18:30 | 260 | 42.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-17 20:00 | 2023-05-18 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 07:30 | 2023-05-18 16:00 | 122 | 0.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 16:30 | F | 0.25
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 16:00 | 2023-05-18 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-05-18 16:30 | 2023-11-12 07:00 | 38 | 177.58
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-18 20:00 | 2023-05-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-18 20:00 | 2023-05-19 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-19 16:00 | 2023-05-19 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-19 20:00 | 2023-05-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-19 20:00 | 2023-05-20 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-20 16:00 | 2023-05-20 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-05-20 20:00 | 2023-06-29 | S | 39.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-20 20:00 | 2023-05-21 16:00 | 122 | 0.83
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-21 16:00 | 2023-05-21 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-21 20:00 | 2023-05-22 06:00 | 122 | 0.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-05-22 06:00 | 2023-06-26 12:30 | 93 | 35.25
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-22 06:30 | 2023-05-22 13:30 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-22 06:30 | 2023-05-22 13:30 | F | 0.25
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-23 11:00 | 2023-05-23 12:00 | S | 0
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-25 19:00 | S | 1.42
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 10:00 | 2023-05-24 12:00 | 29 | 0.08
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 12:00 | 2023-05-24 16:30 | F | 0.17
Tynagh | TYC | 404 | 2023-05-24 16:30 | 2023-05-29 08:00 | F | 4.62
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-05-24 16:30 | 2023-05-25 16:00 | 29 | 0.96
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-24 22:00 | 2023-06-11 01:00 | F | 17.08
Erne | ER3 | 23 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 20:00 | F | 0.5
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 16:00 | 45 | 0.25
iPower | NIAGU | 74 | 2023-05-25 16:00 | 2023-06-01 09:30 | 51 | 6.71
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-05-25 19:00 | 2024-01-01 | F | 220.17
Huntstown | HN2 | 402 | 2023-05-25 21:00 | 2023-06-14 21:00 | S | 20
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 11:00 | F | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 | 2023-05-30 05:00 | 42 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 05:00 | 2023-05-30 08:00 | 52 | 0.08
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 18:00 | F | 0.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-03 19:00 | F | 4.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-30 13:30 | 62 | 0.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 13:30 | 2023-05-30 14:30 | F | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 14:30 | 2023-05-30 16:00 | 62 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 16:00 | 2023-05-30 21:30 | F | 0.21
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-05-30 20:30 | 2023-05-31 17:30 | 84 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-05-30 21:30 | 2023-06-02 08:00 | 95 | 2.42
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-01 09:30 | 2023-06-02 09:30 | 48 | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-14 23:00 | 90 | 12.58
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-16 16:30 | 49 | 14.25
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-06-03 21:30 | 2023-06-05 08:00 | F | 1.42
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-06-05 07:00 | 2023-06-05 09:30 | F | 0.08
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-10 09:30 | F | 5.04
Liffey | LI4 | 4 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Liffey | LI1 | 15 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 52.33
Great Island | GI4 | 464 | 2023-06-08 13:00 | 2023-06-18 17:00 | F | 10.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-06-09 10:00 | 2023-06-10 11:00 | F | 1
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-06-09 19:00 | 2023-06-13 22:00 | F | 4.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-06-09 22:00 | 2023-08-08 08:00 | F | 59.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-11 01:00 | 2023-06-11 18:00 | 265 | 0.67
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-11 18:00 | 2023-06-12 06:00 | F | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-12 06:00 | 2023-06-12 11:00 | 230 | 0.17
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 09:00 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-12 11:00 | 2023-06-18 07:00 | F | 5.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-12 22:00 | 2023-06-20 13:00 | 26 | 7.58
Huntstown | HN2 | 402 | 2023-06-14 21:00 | 2023-06-15 16:30 | F | 0.79
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-14 23:00 | 2023-06-22 22:30 | 88 | 7.96
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-06-15 08:30 | 2023-06-24 10:00 | F | 9.04
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-15 18:30 | 2023-06-16 09:30 | 13 | 0.58
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 18:30 | S | 0.38
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-16 09:30 | 2023-06-23 06:00 | 18 | 6.83
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-16 16:30 | 2023-06-19 09:00 | 47 | 2.67
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-06-17 08:00 | 2023-06-17 17:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 07:00 | 2023-06-18 12:00 | 265 | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 12:00 | 2023-06-18 16:30 | F | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-06-18 16:30 | 2023-07-05 12:30 | 260 | 16.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 18:00 | F | 0.42
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-29 09:00 | 48 | 10
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-06-19 12:00 | 2023-06-19 16:30 | F | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2023-06-20 02:00 | 2023-06-24 19:00 | F | 4.67
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 14:30 | F | 0.04
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-20 14:30 | 2023-06-25 21:00 | 26 | 5.25
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-06-21 04:30 | 2023-06-21 14:30 | F | 0.42
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-06-21 12:00 | 2023-06-23 12:00 | F | 2
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-22 22:30 | 2023-06-29 07:00 | 95 | 6.33
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-23 06:00 | 2023-06-23 14:00 | F | 0.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-06-23 12:00 | 2023-07-07 21:00 | S | 14.33
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-23 14:00 | 2023-10-01 | 41 | 99.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-06-25 21:00 | 2023-06-26 21:00 | F | 1
Erne | ER3 | 23 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 20:00 | S | 4.5
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-06-26 08:30 | 2023-07-26 15:30 | F | 30.25
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2023-06-26 08:30 | 2023-06-29 02:30 | F | 2.75
Erne | ER2 | 10 | 2023-06-26 09:00 | 2023-07-07 18:00 | S | 11.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-06-26 12:30 | 2023-07-14 11:00 | F | 17.92
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-06-29 | 2023-06-29 02:30 | 93 | 0.08
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-06-29 02:30 | 2023-07-03 | F | 3.88
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-29 07:00 | 2023-06-30 12:00 | 80 | 1.17
iPower | NIAGU | 74 | 2023-06-29 09:00 | 2023-07-07 00:30 | 45 | 7.62
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-06-29 18:30 | 2023-07-07 21:00 | F | 8.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-09-14 08:00 | S | 75.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-02 | 2023-07-08 09:30 | 24 | 6.38
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-14 13:00 | F | 11.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-03 16:00 | 2023-07-03 20:00 | 175 | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-04 20:00 | 2023-07-05 15:00 | F | 0.75
Erne | ER4 | 23 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-21 15:00 | F | 16.21
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-05 12:30 | 2023-07-08 10:00 | F | 2.88
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-06 10:00 | 2023-07-18 05:00 | F | 11.75
iPower | NIAGU | 74 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-17 | 46 | 9.58
Erne | ER2 | 10 | 2023-07-07 18:00 | 2023-07-17 16:00 | F | 9.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-08 12:00 | 265 | 0.58
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2023-07-07 21:00 | 2023-07-13 15:30 | F | 5.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-08 09:30 | 2023-07-16 21:00 | 26 | 8.46
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-08 10:00 | 2023-07-19 05:30 | 265 | 10.79
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-08 12:00 | 2023-07-09 06:30 | 245 | 0.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-09 06:30 | 2023-07-09 10:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-09 10:00 | 2023-07-10 07:30 | 260 | 0.88
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 07:30 | 2023-07-10 10:00 | 215 | 0.08
Derrycarney | LU1 | 50 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-11 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-11 17:00 | S | 1.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 17:30 | 230 | 0.29
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-10 15:00 | F | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-10 19:30 | F | 0.25
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-27 17:30 | 26 | 17.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-10 17:30 | 2023-07-11 07:00 | 260 | 0.54
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-11 07:00 | 2023-07-11 09:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-27 11:30 | 245 | 16.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-07-11 16:30 | 2023-07-16 18:00 | F | 5.04
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-07-11 18:00 | 2023-07-13 16:00 | F | 1.92
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-07-14 09:30 | 2023-07-14 13:00 | F | 0.12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-16 21:00 | 2023-07-17 15:00 | F | 0.75
Aghada | AT1 | 90 | 2023-07-17 05:00 | 2023-07-18 18:30 | S | 1.54
Aghada | AT2 | 90 | 2023-07-17 05:00 | 2023-07-19 16:00 | S | 2.42
Inchicore | IH1 | 30 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 14:00 | S | 4.25
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-22 18:00 | F | 5.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2023-07-17 15:00 | 2023-07-25 00:30 | 26 | 7.38
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-18 05:00 | 2023-07-19 21:30 | 93 | 1.67
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-07-19 02:30 | 2023-07-19 06:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-19 05:30 | 2023-07-19 18:00 | 180 | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-19 18:00 | 2023-07-20 08:00 | 200 | 0.58
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-19 21:30 | 2023-07-20 16:00 | 110 | 0.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 08:00 | 180 | 4
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-07-20 08:30 | 2023-07-21 17:00 | F | 1.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-07-20 08:30 | 2023-07-21 17:00 | 84 | 1.33
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-20 16:00 | 2023-07-20 20:00 | 175 | 0.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-07-21 21:00 | 2023-07-21 22:00 | F | 0
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | S | 7
Aghada | AD2 | 449 | 2023-07-23 09:30 | 2023-07-29 23:00 | F | 6.54
Great Island | GI4 | 464 | 2023-07-23 11:30 | 2023-07-25 02:30 | F | 1.58
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | 116 | 0.04
Poolbeg | PB4 | 148 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | 116 | 0.04
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-07-23 18:00 | 2023-07-23 19:30 | F | 0.04
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-07-24 07:00 | 2023-07-24 08:30 | 93 | 0.04
Aghada | AT4 | 90 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 13:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 18:00 | 210 | 1.42
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-07-24 08:30 | 2023-08-05 | F | 11.62
Aghada | AT4 | 90 | 2023-07-25 11:30 | 2023-07-30 16:00 | S | 5.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-07-25 12:00 | 2023-08-01 17:00 | F | 7.17
Rhode | RP1 | 52 | 2023-07-25 14:00 | 2023-08-04 17:00 | S | 10.08
Rhode | RP2 | 52 | 2023-07-25 14:00 | 2023-08-04 17:00 | S | 10.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-25 18:00 | 2023-07-27 11:30 | 250 | 1.71
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-07-25 23:00 | 2023-07-26 09:00 | F | 0.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-07-27 06:00 | 2023-08-02 18:00 | F | 6.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-07-27 11:30 | 2023-08-01 | 255 | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-27 11:30 | 2023-07-29 01:00 | 260 | 1.54
Liffey | LI1 | 15 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Liffey | LI2 | 15 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Liffey | LI4 | 4 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-11 17:00 | F | 14
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-29 | 2023-10-05 | 161 | 68
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-29 01:00 | 2023-07-29 16:00 | 220 | 0.58
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-07-29 16:00 | 2023-08-08 08:00 | 260 | 9.67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | S | 3
Lee | LE3 | 8 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-02 16:00 | F | 2.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-07-31 10:00 | 2023-07-31 15:00 | S | 0.17
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-07-31 13:30 | 2023-08-07 | 93 | 6.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-01 | 2023-08-08 08:00 | F | 7.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-08-01 10:00 | 2023-08-01 15:00 | F | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-08-02 | 2023-10-08 | 161 | 67
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-11 22:00 | S | 3.58
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 235 | 142.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 260 | 142.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-08-11 22:00 | 2024-01-01 | 260 | 142.08
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-14 15:00 | 2023-08-18 16:00 | 250 | 4
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-08-16 07:00 | 2023-08-19 07:00 | S | 3
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 16:00 | S | 1.33
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-25 16:00 | 250 | 3
Great Island | GI4 | 464 | 2023-08-22 22:00 | 2023-08-29 | F | 6.08
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-08-25 09:00 | 2023-09-01 17:00 | S | 7.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-31 18:00 | S | 3.5
Moneypoint | MP5 | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | S | 7
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-08 17:00 | S | 7.33
Poolbeg | PB4 | 148 | 2023-09-01 20:00 | 2023-10-07 20:00 | S | 36
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-01 20:00 | 2023-09-18 | 84 | 16.17
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-03 16:00 | 2023-09-05 16:00 | S | 2
Erne | ER1 | 10 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-09-07 19:00 | 2023-09-10 19:00 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-08 16:00 | 2023-09-10 22:00 | S | 2.25
Tynagh | TYC | 404 | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-15 20:00 | S | 7
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-29 20:00 | F | 18.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-09-14 08:00 | 2023-12-26 12:00 | 85 | 103.17
Aghada | AD2 | 449 | 2023-09-17 | 2023-11-01 23:00 | F | 45.92
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | F | 5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-22 22:00 | 2023-10-08 22:00 | F | 16
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 84 | 14
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | S | 2.33
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-10-01 | 2025-01-01 | S | 458
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-10-01 | 2025-01-01 | S | 458
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-10-07 | 2023-10-07 20:00 | F | 0.83
Poolbeg | PB5 | 148 | 2023-10-07 | 2023-10-27 20:00 | F | 20.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-10-07 20:00 | 2023-10-27 20:00 | 84 | 20
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | S | 6
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-11-02 10:00 | 2023-11-06 22:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2023-11-13 06:00 | 2023-11-15 18:00 | S | 2.5
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | S | 1
Seal Rock | SK4 | 83 | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-13 18:00 | S | 2.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.83
Tarbert | TB1 | 54 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB2 | 54 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB3 | 241 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Tarbert | TB4 | 241 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-01 | 2024-05-10 22:00 | 260 | 130.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-01 | 2024-05-17 22:00 | 235 | 137.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-01 | 2024-08-30 22:00 | 260 | 242.92
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10