## Outage Plan EirGrid
2027 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2027 |  |  |  |  | Feb '2027 |  |  |  | Mar '2027 |  |  |  |  | Apr '2027 |  |  |  | May '2027 |  |  |  |  | Jun '2027 |  |  |  | Jul '2027 |  |  |  | Aug '2027 |  |  |  |  | Sep '2027 |  |  |  | Oct '2027 |  |  |  | Nov '2027 |  |  |  |  | Dec '2027
|  | Week | 53 '2027 | 1 '2027 | 2 '2027 | 3 '2027 | 4 '2027 | 5 '2027 | 6 '2027 | 7 '2027 | 8 '2027 | 9 '2027 | 10 '2027 | 11 '2027 | 12 '2027 | 13 '2027 | 14 '2027 | 15 '2027 | 16 '2027 | 17 '2027 | 18 '2027 | 19 '2027 | 20 '2027 | 21 '2027 | 22 '2027 | 23 '2027 | 24 '2027 | 25 '2027 | 26 '2027 | 27 '2027 | 28 '2027 | 29 '2027 | 30 '2027 | 31 '2027 | 32 '2027 | 33 '2027 | 34 '2027 | 35 '2027 | 36 '2027 | 37 '2027 | 38 '2027 | 39 '2027 | 40 '2027 | 41 '2027 | 42 '2027 | 43 '2027 | 44 '2027 | 45 '2027 | 46 '2027 | 47 '2027 | 48 '2027 | 49 '2027 | 50 '2027 | 51 '2027 | 52 '2027
Station | Unit | NPR
Aghada | AD2 | 449 | [16 empty] | S
Aghada | AD3 | 19 | [14 empty] | S
Aghada | AD4 | 75 | [15 empty] | S | S | [24 empty] | S | S
Aghada | AD5 | 75 | [16 empty] | S | S | [24 empty] | S | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90
Aghada | AT4 | 90
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [14 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [24 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [37 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [19 empty] | S | S | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Banoge | OD1 | 9
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64 | [39 empty] | S
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [15 empty] | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | [13 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endeco Technologies | EC1 | 53
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 17
Endeco Technologies | EC6 | 4
Enel X | AE1 | 80
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 23
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 5
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S | S | S
Erne | ER2 | 10 | [24 empty] | S
Erne | ER3 | 23 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Erne | ER4 | 23 | [29 empty] | S
EWIC | EW1 | 500 | [15 empty] | S | S
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464
Huntstown | HN2 | 402 | [40 empty] | S | S | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [25 empty] | S | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [41 empty] | S
Irishtown | IS2 | 30 | [20 empty] | S | S | S | S | S
Irishtown | IS3 | 64 | [37 empty] | S
Kilcumber | OE2 | 25
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [18 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [13 empty] | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [21 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [19 empty] | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [19 empty] | S | S
Liffey | LI4 | 4 | [25 empty] | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [22 empty] | S | S
Lisdrum | LF1 | 60
Loughtown | GLK | 500
Moneypoint | MP1 | 285 | [15 empty] | S | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [20 empty] | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [32 empty] | S | S
Moneypoint | MP5 | 1
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 156 | [32 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [5 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 153 | [40 empty] | S | S | S | S |  | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB7 | 64 | [32 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [18 empty] | S | S | [26 empty] | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Powerhouse Generation | PG2 | 4
Powerhouse Generation | PG6 | 4
Rhode | RP1 | 52 | [20 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [20 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [29 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [22 empty] | S | S | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [24 empty] | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [24 empty] | S | S
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S
Tynagh | TYC | 404 | [19 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 8
Veolia Alternative Energy | DP2 | 21
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 59
VIOTAS | EE2 | 25
VIOTAS | EE3 | 13
VIOTAS | EE4 | 15
VIOTAS | EE5 | 25
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 37
VIOTAS | EE8 | 5
VIOTAS | EE9 | 5
VIOTAS | VS1 | 5
VIOTAS | VS2 | 6
Whitebank | DW1 | 62 | [15 empty] | S
Whitegate | WG1 | 444 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-12-26 12:00 | 2027-01-01 08:00 | S | 5.83
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-03-19 18:00 | S | 40.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-03-19 18:00 | S | 40.42
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-10-15 18:00 | S | 250.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-10-15 17:00 | S | 250.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-02-15 06:00 | 2027-02-17 18:00 | S | 2.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2027-03-01 | 2027-05-15 00:30 | S | 75
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-03-22 06:00 | 2027-03-24 18:00 | S | 2.5
Lee | LE2 | 4 | 2027-03-30 08:00 | 2027-04-23 20:00 | S | 24.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-04-01 17:00 | 2027-04-07 08:00 | S | 5.58
Aghada | AD3 | 19 | 2027-04-05 07:00 | 2027-04-10 19:00 | S | 5.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-10 08:00 | 26 | 5
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-09 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 23 | 2027-04-05 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 53.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2027-04-09 22:00 | 2027-04-25 22:00 | S | 16
Drybridge | IW1 | 17 | 2027-04-10 | 2027-04-23 | S | 13
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-10 08:00 | 2027-04-20 20:00 | S | 10.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2027-04-12 | 2027-04-15 00:30 | S | 3
Aghada | AD4 | 75 | 2027-04-12 07:00 | 2027-04-22 19:00 | S | 10.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-04-12 09:00 | 2027-04-12 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-04-12 21:00 | 2027-04-22 23:00 | S | 10.08
Aghada | AD2 | 449 | 2027-04-18 | 2027-04-28 20:00 | S | 10.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-20 08:30 | 2027-04-25 19:00 | 26 | 5.42
Aghada | AD5 | 75 | 2027-04-22 07:00 | 2027-05-02 19:00 | S | 10.5
Poolbeg | PB8 | 75 | 2027-05-03 06:00 | 2027-05-13 19:00 | S | 10.5
Lee | LE1 | 15 | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-14 20:00 | S | 10.5
Tynagh | TYC | 404 | 2027-05-10 | 2027-07-09 00:30 | S | 60
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 18.5
Liffey | LI1 | 15 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-21 18:00 | S | 11.42
Liffey | LI2 | 15 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-21 18:00 | S | 11.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-05-10 18:00 | 2027-05-13 18:00 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-05-11 | 2027-05-13 12:00 | S | 2.5
Aghada | AT1 | 90 | 2027-05-14 | 2027-05-18 20:30 | S | 4.83
Rhode | RP1 | 52 | 2027-05-14 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 14.5
Rhode | RP2 | 52 | 2027-05-14 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 14.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2027-05-14 22:00 | 2027-05-30 22:00 | S | 16
Irishtown | IS2 | 30 | 2027-05-17 06:00 | 2027-06-22 20:00 | S | 36.58
Aghada | AT2 | 90 | 2027-05-21 | 2027-05-25 20:30 | S | 4.83
Lee | LE3 | 8 | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-04 20:00 | S | 10.5
Aghada | AT4 | 90 | 2027-05-28 | 2027-06-01 00:30 | S | 4
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-05-30 06:00 | 2027-06-21 18:00 | S | 22.5
Liffey | LI5 | 4 | 2027-05-31 | 2027-06-11 00:30 | S | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2027-06-11 08:00 | 2027-06-25 20:00 | S | 14.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2027-06-11 08:00 | 2027-06-25 20:00 | S | 14.5
Moneypoint | MP5 | 1 | 2027-06-14 | 2027-06-17 19:00 | S | 3.75
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-16 18:00 | 160 | 2.42
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-18 20:00 | S | 4.5
Erne | ER2 | 10 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-18 20:00 | S | 4.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-06-15 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 45 | 10.33
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-19 18:00 | 160 | 2.42
Huntstown | HNC | 342 | 2027-06-18 21:00 | 2027-07-08 21:00 | S | 20
Liffey | LI4 | 4 | 2027-06-21 | 2027-07-02 00:30 | S | 11
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-21 08:00 | 2027-06-23 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-24 08:00 | 2027-06-26 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-30 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-03 18:00 | 160 | 2.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-07-02 12:00 | 2027-09-24 08:00 | S | 83.83
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 17:00 | S | 1.33
Northwall | NW8 | 199 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 18:00 | S | 1.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-07-19 06:00 | 2027-07-23 18:00 | S | 4.5
Erne | ER4 | 23 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-23 20:00 | S | 4.5
Derrycarney | LU1 | 50 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-20 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-20 17:00 | S | 1.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2027-08-06 22:00 | 2027-08-22 22:00 | S | 16
Poolbeg | PB4 | 156 | 2027-08-07 | 2027-10-02 00:30 | S | 56
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-08-07 | 2027-10-02 00:30 | 84 | 56
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-08-07 08:00 | 2027-11-13 17:00 | S | 98.33
Poolbeg | PB7 | 64 | 2027-08-09 06:00 | 2027-08-14 19:00 | S | 5.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-08-20 11:00 | 2027-08-20 23:00 | S | 0.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-08 17:00 | 224 | 2.33
Erne | ER1 | 10 | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-24 20:00 | S | 18.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-09 | 2027-09-11 17:00 | 224 | 2.67
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-13 | 2027-09-15 17:00 | 224 | 2.67
Irishtown | IS3 | 64 | 2027-09-13 06:00 | 2027-09-18 19:00 | S | 5.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2027-09-13 08:00 | 2027-09-17 20:00 | S | 4.5
Edenderry | ED5 | 58 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED3 | 58 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 18:00 | S | 0.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-16 | 2027-09-18 | 128 | 2
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-18 | 2027-09-18 17:00 | 224 | 0.67
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-20 | 2027-09-22 00:30 | 224 | 2
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-09-20 08:00 | 2027-09-22 17:00 | S | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-23 | 2027-09-25 00:30 | 224 | 2
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-27 | 2027-09-29 00:30 | 224 | 2
Corduff | FG2 | 64 | 2027-09-27 06:00 | 2027-10-03 19:00 | S | 6.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-30 | 2027-10-01 17:00 | 128 | 1.67
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-10-01 17:00 | 2027-10-02 17:00 | 224 | 1
Huntstown | HN2 | 402 | 2027-10-01 21:00 | 2027-11-07 21:00 | S | 37
Poolbeg | PB5 | 153 | 2027-10-03 | 2027-10-30 00:30 | S | 27
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-10-03 | 2027-10-30 00:30 | 84 | 27
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-10-04 08:00 | 2027-10-07 08:00 | 26 | 3
Aghada | AD4 | 75 | 2027-10-11 | 2027-10-21 00:30 | S | 10
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-10-11 06:00 | 2027-10-13 18:00 | S | 2.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2027-10-11 07:00 | 2027-10-16 19:00 | S | 5.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-10-11 08:00 | 2027-10-14 18:00 | 26 | 3.42
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2027-10-15 12:00 | 2027-10-22 19:00 | S | 7.25
Aghada | AD3 | 19 | 2027-10-18 | 2027-10-21 00:30 | S | 3
Aghada | AD5 | 75 | 2027-10-21 | 2027-10-31 00:30 | S | 10
Poolbeg | PB4 | 156 | 2027-11-08 | 2027-11-13 00:30 | S | 5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-11-08 | 2027-11-13 00:30 | S | 5
Irishtown | IS2 | 30 | 2027-11-08 06:00 | 2027-11-11 20:00 | S | 3.58
Poolbeg | PB5 | 153 | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-13 17:00 | S | 5.33
Poolbeg | PB8 | 75 | 2027-11-15 06:00 | 2027-11-26 19:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-11-15 06:00 | 2027-11-17 18:00 | S | 2.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-12-07 | 2027-12-10 00:30 | 45 | 3
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-12-07 | 2027-12-07 19:00 | S | 0.75
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-12-26 12:00 | 2028-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2027 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2027 |  |  |  |  | Feb '2027 |  |  |  | Mar '2027 |  |  |  |  | Apr '2027 |  |  |  | May '2027 |  |  |  |  | Jun '2027 |  |  |  | Jul '2027 |  |  |  | Aug '2027 |  |  |  |  | Sep '2027 |  |  |  | Oct '2027 |  |  |  | Nov '2027 |  |  |  |  | Dec '2027
|  | Week | 53 '2027 | 1 '2027 | 2 '2027 | 3 '2027 | 4 '2027 | 5 '2027 | 6 '2027 | 7 '2027 | 8 '2027 | 9 '2027 | 10 '2027 | 11 '2027 | 12 '2027 | 13 '2027 | 14 '2027 | 15 '2027 | 16 '2027 | 17 '2027 | 18 '2027 | 19 '2027 | 20 '2027 | 21 '2027 | 22 '2027 | 23 '2027 | 24 '2027 | 25 '2027 | 26 '2027 | 27 '2027 | 28 '2027 | 29 '2027 | 30 '2027 | 31 '2027 | 32 '2027 | 33 '2027 | 34 '2027 | 35 '2027 | 36 '2027 | 37 '2027 | 38 '2027 | 39 '2027 | 40 '2027 | 41 '2027 | 42 '2027 | 43 '2027 | 44 '2027 | 45 '2027 | 46 '2027 | 47 '2027 | 48 '2027 | 49 '2027 | 50 '2027 | 51 '2027 | 52 '2027
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 2
Ballydown BESS | NIBLD | 12
Ballylumford | NIB10 | 94
Ballylumford | NIB31 | 249 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [41 empty] | S
Carmeen | NICMN | 20
Castlereagh BESS | NICSB | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [40 empty] | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [18 empty] | S | S | S | S | S | S
Drumkee BESS | NIDK1 | 50
Electricity Exchange | NIVN1 | 8
Empower | NIEMP | 13
Endeco Technologies | NIECA | 25
Endeco Technologies | NIECB | 9
Energy Trading | NIETB | 6
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 5
Energy Trading Ireland | NIETC | 5
Energy Trading Ireland | NIETE | 6
Energy Trading Ireland | NIETF | 6
iPower | NIAGU | 63
iPower | NIID1 | 5
iPower | NIID2 | 6
iPower | NIID3 | 10
Kells BESS | NIKEB | 50
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [23 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42
Kilroot | NIKGT6 | 350
Kilroot | NIKGT7 | 350
Lisahally | NILPS | 18
Moyle | MOYLE | 450
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50
PowerHouse | NIPH2 | 14
Powerhouse Generation | NIPH1 | 14

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-02-06 | 2027-02-08 | S | 2
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | S | 60
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2027-05-03 | 2027-06-13 | S | 41
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2027-05-07 | 2027-05-12 | S | 5
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2027-05-14 | 2027-05-19 | S | 5
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-05-21 | 2027-05-25 | S | 4
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2027-06-07 | 2027-06-12 | S | 5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2027-06-12 | 2027-06-17 | S | 5
Moyle | MOYLE | 450 | 2027-06-15 | 2027-06-18 | 250 | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-06-26 | 2027-06-28 | S | 2
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-07-16 | 2027-09-19 | 161 | 65
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-07-16 | 2027-09-16 | 161 | 62
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-09-16 | 2027-09-19 | S | 3
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-09-19 | 2027-09-22 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-09-19 | 2027-09-22 | 161 | 3
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-09-24 | 2027-09-28 | S | 4
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2027-10-04 | 2027-10-10 | S | 6
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-10-04 | 2027-10-16 | S | 12
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2027-10-10 | 2027-10-16 | S | 6
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2027-10-17 | 2027-10-20 | S | 3
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2027-10-20 | 2027-10-23 | S | 3
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2027 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2027 |  |  |  |  | Feb '2027 |  |  |  | Mar '2027 |  |  |  |  | Apr '2027 |  |  |  | May '2027 |  |  |  |  | Jun '2027 |  |  |  | Jul '2027 |  |  |  | Aug '2027 |  |  |  |  | Sep '2027 |  |  |  | Oct '2027 |  |  |  | Nov '2027 |  |  |  |  | Dec '2027
|  | Week | 53 '2027 | 1 '2027 | 2 '2027 | 3 '2027 | 4 '2027 | 5 '2027 | 6 '2027 | 7 '2027 | 8 '2027 | 9 '2027 | 10 '2027 | 11 '2027 | 12 '2027 | 13 '2027 | 14 '2027 | 15 '2027 | 16 '2027 | 17 '2027 | 18 '2027 | 19 '2027 | 20 '2027 | 21 '2027 | 22 '2027 | 23 '2027 | 24 '2027 | 25 '2027 | 26 '2027 | 27 '2027 | 28 '2027 | 29 '2027 | 30 '2027 | 31 '2027 | 32 '2027 | 33 '2027 | 34 '2027 | 35 '2027 | 36 '2027 | 37 '2027 | 38 '2027 | 39 '2027 | 40 '2027 | 41 '2027 | 42 '2027 | 43 '2027 | 44 '2027 | 45 '2027 | 46 '2027 | 47 '2027 | 48 '2027 | 49 '2027 | 50 '2027 | 51 '2027 | 52 '2027
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 2
Aghada | AD2 | 449 | [16 empty] | S
Aghada | AD3 | 19 | [14 empty] | S
Aghada | AD4 | 75 | [15 empty] | S | S | [24 empty] | S | S
Aghada | AD5 | 75 | [16 empty] | S | S | [24 empty] | S | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90
Aghada | AT4 | 90
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [14 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [24 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [37 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [19 empty] | S | S | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Ballydown BESS | NIBLD | 12
Ballylumford | NIB10 | 94
Ballylumford | NIB31 | 249 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [41 empty] | S
Banoge | OD1 | 9
Carmeen | NICMN | 20
Castlereagh BESS | NICSB | 50
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [40 empty] | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [18 empty] | S | S | S | S | S | S
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64 | [39 empty] | S
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drumkee BESS | NIDK1 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [15 empty] | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | [13 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity Exchange | NIVN1 | 8
Empower | NIEMP | 13
Endeco Technologies | EC1 | 53
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 17
Endeco Technologies | EC6 | 4
Endeco Technologies | NIECA | 25
Endeco Technologies | NIECB | 9
Enel X | AE1 | 80
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 23
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 5
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading | NIETB | 6
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 5
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Energy Trading Ireland | NIETC | 5
Energy Trading Ireland | NIETE | 6
Energy Trading Ireland | NIETF | 6
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S | S | S
Erne | ER2 | 10 | [24 empty] | S
Erne | ER3 | 23 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Erne | ER4 | 23 | [29 empty] | S
EWIC | EW1 | 500 | [15 empty] | S | S
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464
Huntstown | HN2 | 402 | [40 empty] | S | S | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [25 empty] | S | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [41 empty] | S
iPower | NIAGU | 63
iPower | NIID1 | 5
iPower | NIID2 | 6
iPower | NIID3 | 10
Irishtown | IS2 | 30 | [20 empty] | S | S | S | S | S
Irishtown | IS3 | 64 | [37 empty] | S
Kells BESS | NIKEB | 50
Kilcumber | OE2 | 25
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [23 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42
Kilroot | NIKGT6 | 350
Kilroot | NIKGT7 | 350
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [18 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [13 empty] | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [21 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [19 empty] | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [19 empty] | S | S
Liffey | LI4 | 4 | [25 empty] | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [22 empty] | S | S
Lisahally | NILPS | 18
Lisdrum | LF1 | 60
Loughtown | GLK | 500
Moneypoint | MP1 | 285 | [15 empty] | S | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [20 empty] | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [32 empty] | S | S
Moneypoint | MP5 | 1
Moyle | MOYLE | 450
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 156 | [32 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [5 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 153 | [40 empty] | S | S | S | S |  | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB7 | 64 | [32 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [18 empty] | S | S | [26 empty] | S | S
PowerHouse | NIPH2 | 14
Powerhouse Generation | NIPH1 | 14
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Powerhouse Generation | PG2 | 4
Powerhouse Generation | PG6 | 4
Rhode | RP1 | 52 | [20 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [20 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [29 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [22 empty] | S | S | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [24 empty] | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [24 empty] | S | S
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [6 empty] | S | S | S | S | S | S
Tynagh | TYC | 404 | [19 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 8
Veolia Alternative Energy | DP2 | 21
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 59
VIOTAS | EE2 | 25
VIOTAS | EE3 | 13
VIOTAS | EE4 | 15
VIOTAS | EE5 | 25
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 37
VIOTAS | EE8 | 5
VIOTAS | EE9 | 5
VIOTAS | VS1 | 5
VIOTAS | VS2 | 6
Whitebank | DW1 | 62 | [15 empty] | S
Whitegate | WG1 | 444 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-12-26 12:00 | 2027-01-01 08:00 | S | 5.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-02-06 | 2027-02-08 | S | 2
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-03-19 18:00 | S | 40.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-03-19 18:00 | S | 40.42
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-10-15 18:00 | S | 250.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2027-02-07 08:00 | 2027-10-15 17:00 | S | 250.33
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-02-15 06:00 | 2027-02-17 18:00 | S | 2.5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | S | 3
Whitegate | WG1 | 444 | 2027-03-01 | 2027-05-15 00:30 | S | 75
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | S | 60
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-03-22 06:00 | 2027-03-24 18:00 | S | 2.5
Lee | LE2 | 4 | 2027-03-30 08:00 | 2027-04-23 20:00 | S | 24.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-04-01 17:00 | 2027-04-07 08:00 | S | 5.58
Aghada | AD3 | 19 | 2027-04-05 07:00 | 2027-04-10 19:00 | S | 5.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-10 08:00 | 26 | 5
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-09 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 23 | 2027-04-05 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 53.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2027-04-09 22:00 | 2027-04-25 22:00 | S | 16
Drybridge | IW1 | 17 | 2027-04-10 | 2027-04-23 | S | 13
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-10 08:00 | 2027-04-20 20:00 | S | 10.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2027-04-12 | 2027-04-15 00:30 | S | 3
Aghada | AD4 | 75 | 2027-04-12 07:00 | 2027-04-22 19:00 | S | 10.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-04-12 09:00 | 2027-04-12 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-04-12 21:00 | 2027-04-22 23:00 | S | 10.08
Aghada | AD2 | 449 | 2027-04-18 | 2027-04-28 20:00 | S | 10.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-04-20 08:30 | 2027-04-25 19:00 | 26 | 5.42
Aghada | AD5 | 75 | 2027-04-22 07:00 | 2027-05-02 19:00 | S | 10.5
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2027-05-03 | 2027-06-13 | S | 41
Poolbeg | PB8 | 75 | 2027-05-03 06:00 | 2027-05-13 19:00 | S | 10.5
Lee | LE1 | 15 | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-14 20:00 | S | 10.5
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2027-05-07 | 2027-05-12 | S | 5
Tynagh | TYC | 404 | 2027-05-10 | 2027-07-09 00:30 | S | 60
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 18.5
Liffey | LI1 | 15 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-21 18:00 | S | 11.42
Liffey | LI2 | 15 | 2027-05-10 08:00 | 2027-05-21 18:00 | S | 11.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-05-10 18:00 | 2027-05-13 18:00 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-05-11 | 2027-05-13 12:00 | S | 2.5
Aghada | AT1 | 90 | 2027-05-14 | 2027-05-18 20:30 | S | 4.83
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2027-05-14 | 2027-05-19 | S | 5
Rhode | RP1 | 52 | 2027-05-14 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 14.5
Rhode | RP2 | 52 | 2027-05-14 08:00 | 2027-05-28 20:00 | S | 14.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2027-05-14 22:00 | 2027-05-30 22:00 | S | 16
Irishtown | IS2 | 30 | 2027-05-17 06:00 | 2027-06-22 20:00 | S | 36.58
Aghada | AT2 | 90 | 2027-05-21 | 2027-05-25 20:30 | S | 4.83
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-05-21 | 2027-05-25 | S | 4
Lee | LE3 | 8 | 2027-05-25 08:00 | 2027-06-04 20:00 | S | 10.5
Aghada | AT4 | 90 | 2027-05-28 | 2027-06-01 00:30 | S | 4
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-05-30 06:00 | 2027-06-21 18:00 | S | 22.5
Liffey | LI5 | 4 | 2027-05-31 | 2027-06-11 00:30 | S | 11
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2027-06-07 | 2027-06-12 | S | 5
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2027-06-11 08:00 | 2027-06-25 20:00 | S | 14.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2027-06-11 08:00 | 2027-06-25 20:00 | S | 14.5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2027-06-12 | 2027-06-17 | S | 5
Moneypoint | MP5 | 1 | 2027-06-14 | 2027-06-17 19:00 | S | 3.75
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-16 18:00 | 160 | 2.42
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-18 20:00 | S | 4.5
Erne | ER2 | 10 | 2027-06-14 08:00 | 2027-06-18 20:00 | S | 4.5
Moyle | MOYLE | 450 | 2027-06-15 | 2027-06-18 | 250 | 3
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-06-15 08:00 | 2027-06-25 17:00 | 45 | 10.33
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-17 08:00 | 2027-06-19 18:00 | 160 | 2.42
Huntstown | HNC | 342 | 2027-06-18 21:00 | 2027-07-08 21:00 | S | 20
Liffey | LI4 | 4 | 2027-06-21 | 2027-07-02 00:30 | S | 11
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-21 08:00 | 2027-06-23 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-24 08:00 | 2027-06-26 18:00 | 160 | 2.42
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-06-26 | 2027-06-28 | S | 2
Northwall | NW8 | 199 | 2027-06-28 08:00 | 2027-06-30 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2027-07-01 08:00 | 2027-07-03 18:00 | 160 | 2.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-07-02 12:00 | 2027-09-24 08:00 | S | 83.83
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 17:00 | S | 1.33
Northwall | NW8 | 199 | 2027-07-05 08:00 | 2027-07-06 18:00 | S | 1.42
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | S | 7
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-07-16 | 2027-09-19 | 161 | 65
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-07-16 | 2027-09-16 | 161 | 62
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-07-19 06:00 | 2027-07-23 18:00 | S | 4.5
Erne | ER4 | 23 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-23 20:00 | S | 4.5
Derrycarney | LU1 | 50 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-20 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2027-07-19 08:00 | 2027-07-20 17:00 | S | 1.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2027-08-06 22:00 | 2027-08-22 22:00 | S | 16
Poolbeg | PB4 | 156 | 2027-08-07 | 2027-10-02 00:30 | S | 56
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-08-07 | 2027-10-02 00:30 | 84 | 56
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-08-07 08:00 | 2027-11-13 17:00 | S | 98.33
Poolbeg | PB7 | 64 | 2027-08-09 06:00 | 2027-08-14 19:00 | S | 5.5
EWIC | EW1 | 500 | 2027-08-20 11:00 | 2027-08-20 23:00 | S | 0.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-08 17:00 | 224 | 2.33
Erne | ER1 | 10 | 2027-09-06 08:00 | 2027-09-24 20:00 | S | 18.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-09 | 2027-09-11 17:00 | 224 | 2.67
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-13 | 2027-09-15 17:00 | 224 | 2.67
Irishtown | IS3 | 64 | 2027-09-13 06:00 | 2027-09-18 19:00 | S | 5.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2027-09-13 08:00 | 2027-09-17 20:00 | S | 4.5
Edenderry | ED5 | 58 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED3 | 58 | 2027-09-15 08:00 | 2027-09-15 18:00 | S | 0.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-16 | 2027-09-18 | 128 | 2
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-09-16 | 2027-09-19 | S | 3
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-18 | 2027-09-18 17:00 | 224 | 0.67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2027-09-19 | 2027-09-22 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2027-09-19 | 2027-09-22 | 161 | 3
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-20 | 2027-09-22 00:30 | 224 | 2
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-09-20 08:00 | 2027-09-22 17:00 | S | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-23 | 2027-09-25 00:30 | 224 | 2
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2027-09-24 | 2027-09-28 | S | 4
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-27 | 2027-09-29 00:30 | 224 | 2
Corduff | FG2 | 64 | 2027-09-27 06:00 | 2027-10-03 19:00 | S | 6.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-09-30 | 2027-10-01 17:00 | 128 | 1.67
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2027-10-01 17:00 | 2027-10-02 17:00 | 224 | 1
Huntstown | HN2 | 402 | 2027-10-01 21:00 | 2027-11-07 21:00 | S | 37
Poolbeg | PB5 | 153 | 2027-10-03 | 2027-10-30 00:30 | S | 27
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-10-03 | 2027-10-30 00:30 | 84 | 27
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2027-10-04 | 2027-10-10 | S | 6
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2027-10-04 | 2027-10-16 | S | 12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-10-04 08:00 | 2027-10-07 08:00 | 26 | 3
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2027-10-10 | 2027-10-16 | S | 6
Aghada | AD4 | 75 | 2027-10-11 | 2027-10-21 00:30 | S | 10
Seal Rock | SK4 | 83 | 2027-10-11 06:00 | 2027-10-13 18:00 | S | 2.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2027-10-11 07:00 | 2027-10-16 19:00 | S | 5.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2027-10-11 08:00 | 2027-10-14 18:00 | 26 | 3.42
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2027-10-15 12:00 | 2027-10-22 19:00 | S | 7.25
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2027-10-17 | 2027-10-20 | S | 3
Aghada | AD3 | 19 | 2027-10-18 | 2027-10-21 00:30 | S | 3
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2027-10-20 | 2027-10-23 | S | 3
Aghada | AD5 | 75 | 2027-10-21 | 2027-10-31 00:30 | S | 10
Poolbeg | PB4 | 156 | 2027-11-08 | 2027-11-13 00:30 | S | 5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2027-11-08 | 2027-11-13 00:30 | S | 5
Irishtown | IS2 | 30 | 2027-11-08 06:00 | 2027-11-11 20:00 | S | 3.58
Poolbeg | PB5 | 153 | 2027-11-08 08:00 | 2027-11-13 17:00 | S | 5.33
Poolbeg | PB8 | 75 | 2027-11-15 06:00 | 2027-11-26 19:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2027-11-15 06:00 | 2027-11-17 18:00 | S | 2.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-12-07 | 2027-12-10 00:30 | 45 | 3
Lisdrum | LF1 | 60 | 2027-12-07 | 2027-12-07 19:00 | S | 0.75
Edenderry | ED1 | 118 | 2027-12-26 12:00 | 2028-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10