## Outage Plan EirGrid
2026 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2026 |  |  |  |  | Feb '2026 |  |  |  | Mar '2026 |  |  |  |  | Apr '2026 |  |  |  | May '2026 |  |  |  | Jun '2026 |  |  |  |  | Jul '2026 |  |  |  | Aug '2026 |  |  |  |  | Sep '2026 |  |  |  | Oct '2026 |  |  |  | Nov '2026 |  |  |  |  | Dec '2026
|  | Week | 1 '2026 | 2 '2026 | 3 '2026 | 4 '2026 | 5 '2026 | 6 '2026 | 7 '2026 | 8 '2026 | 9 '2026 | 10 '2026 | 11 '2026 | 12 '2026 | 13 '2026 | 14 '2026 | 15 '2026 | 16 '2026 | 17 '2026 | 18 '2026 | 19 '2026 | 20 '2026 | 21 '2026 | 22 '2026 | 23 '2026 | 24 '2026 | 25 '2026 | 26 '2026 | 27 '2026 | 28 '2026 | 29 '2026 | 30 '2026 | 31 '2026 | 32 '2026 | 33 '2026 | 34 '2026 | 35 '2026 | 36 '2026 | 37 '2026 | 38 '2026 | 39 '2026 | 40 '2026 | 41 '2026 | 42 '2026 | 43 '2026 | 44 '2026 | 45 '2026 | 46 '2026 | 47 '2026 | 48 '2026 | 49 '2026 | 50 '2026 | 51 '2026 | 52 '2026 | 53 '2026
Station | Unit | NPR
Aghada | AD2 | 449 | [14 empty] | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19
Aghada | AD4 | 75 | [14 empty] | S | S | [25 empty] | S | S
Aghada | AD5 | 75 | [42 empty] | S | S
Aghada | AT1 | 90 | [7 empty] | F | F | [26 empty] | F | F | F
Aghada | AT2 | 90 | [35 empty] | F | F | F
Aghada | AT4 | 90 | [20 empty] | F | F | [16 empty] | F | F
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [31 empty] | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA2 | 22 | F | F | F | [13 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [15 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [19 empty] | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Ballymakaily | IL1 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL2 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL3 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL4 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL5 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL6 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Banoge | OD1 | 9
Castlelost | LZ1 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ2 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ3 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ4 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ5 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64 | [38 empty] | F
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [14 empty] | F | S | S | S | S | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | F | F | [14 empty] | F | [7 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 | [27 empty] | S | S | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endeco Technologies | EC1 | 53
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 17
Endeco Technologies | EC6 | 4
Enel X | AE1 | 80
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 23
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 5
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [29 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [27 empty] | S
Erne | ER3 | 23 | [37 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
EWIC | EW1 | 500 | [15 empty] | S | F | F
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [18 empty] | S | S | S | S
Huntstown | HN2 | 402 | [32 empty] | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [22 empty] | S | S | S | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [41 empty] | S
Irishtown | IS2 | 30 | [20 empty] | S
Irishtown | IS3 | 64 | [20 empty] | F | [16 empty] | S
Kilcumber | OE2 | 25
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [16 empty] | S | S | S | S | S | F | F
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S |  |  | S | S
Lee | LE3 | 8 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |  | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Liffey | LI2 | 15 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Liffey | LI4 | 4 | [33 empty] | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [12 empty] | F | F | [15 empty] | S | S
Lisdrum | LF1 | 60 | [24 empty] | S | S
Loughtown | GLK | 500 | [25 empty] | S | S | S
Moneypoint | MP1 | 285 | [21 empty] | S | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [9 empty] | F | F | F | F |  | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [12 empty] | S | S
Moneypoint | MP5 | 1 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 156 | [17 empty] | S | S
Poolbeg | PB5 | 153 | [19 empty] | S | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [17 empty] | S | S | S
Poolbeg | PB7 | 64 | [36 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [46 empty] | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Powerhouse Generation | PG2 | 4
Powerhouse Generation | PG6 | 4
Raghra | RG1 | 63 | [39 empty] | F
Raghra | RG2 | 1 | [39 empty] | F
Rhode | RP1 | 52 | [20 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [20 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [32 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [26 empty] | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F
Turlough Hill | TH2 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F | F | F
Turlough Hill | TH3 | 73 | F | F | [8 empty] | S | S | S | F | F | F
Turlough Hill | TH4 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F
Tynagh | TYC | 404 | [32 empty] | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 8
Veolia Alternative Energy | DP2 | 21
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 59
VIOTAS | EE2 | 25
VIOTAS | EE3 | 13
VIOTAS | EE4 | 15
VIOTAS | EE5 | 25
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 37
VIOTAS | EE8 | 5
VIOTAS | EE9 | 5
VIOTAS | VS1 | 5
VIOTAS | VS2 | 6
VIOTAS | VS6 | 5
Whitebank | DW1 | 62 | [16 empty] | F | F | F | F | F
Whitegate | WG1 | 444 | [35 empty] | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Golagh | GO2 | 3 | 2023-04-17 15:30 | 2031-01-01 | F | 2815.33
Lee | LE3 | 8 | 2025-06-02 07:30 | 2026-06-01 | F | 363.67
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2025-12-17 17:00 | 2026-01-17 | F | 30.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2025-12-20 15:00 | 2026-01-08 15:00 | F | 19
Edenderry | ED1 | 118 | 2025-12-26 12:00 | 2026-01-01 08:00 | S | 5.83
Ballymakaily | IL1 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ5 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ1 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ2 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ3 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL2 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL3 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL4 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL5 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL6 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ4 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Erne | ER4 | 23 | 2026-01-01 | 2026-09-20 | S | 262
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-08 09:00 | F | 7.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-01 08:00 | 2026-01-16 23:00 | 100 | 15.58
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 15:30 | 26 | 0.21
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-06 14:00 | 2026-01-07 19:00 | 84 | 1.17
Poolbeg | PB4 | 156 | 2026-01-06 14:00 | 2026-01-08 21:00 | F | 2.25
Great Island | GI4 | 464 | 2026-01-07 00:30 | 2026-01-07 16:00 | F | 0.62
Lee | LE2 | 4 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | F | 0.33
Lee | LE1 | 15 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | F | 0.33
Corduff | FG2 | 64 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-09 17:00 | F | 1.25
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-08 12:30 | 2026-01-08 21:00 | 200 | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-01-08 14:00 | 2026-01-08 16:00 | F | 0.08
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-08 21:00 | 2026-01-14 21:00 | F | 6
Erne | ER3 | 23 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-14 16:30 | F | 1.08
Erne | ER1 | 10 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-15 16:30 | F | 2.08
Erne | ER2 | 10 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-15 16:30 | F | 2.08
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-18 02:00 | 2026-01-19 12:30 | 84 | 1.42
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-18 02:00 | 2026-01-19 12:30 | 153 | 1.42
Corduff | FG2 | 64 | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-18 16:30 | S | 0.33
EWIC | EW1 | 500 | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-18 23:00 | S | 0.58
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-01-19 08:30 | 2026-01-19 14:00 | 50 | 0.21
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 21:30 | F | 1.54
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-20 09:30 | 2026-01-21 16:00 | 84 | 1.25
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-21 | 2026-01-21 16:00 | F | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-21 22:00 | 2026-01-23 08:30 | 41 | 1.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-23 08:30 | 2026-01-23 13:00 | 60 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-23 13:00 | 2026-01-24 09:00 | 70 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-24 09:00 | 2026-01-24 11:00 | 90 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-24 11:00 | 2026-01-26 23:00 | 110 | 2.5
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-01-26 23:30 | 2026-01-27 14:00 | F | 0.58
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 12:00 | F | 2.88
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-31 08:00 | 2026-02-04 17:30 | 80 | 4.38
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-13 16:00 | 84 | 12.25
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-02 23:00 | 2026-02-03 12:00 | F | 0.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-02-03 01:30 | 2026-02-03 21:30 | F | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-03 22:00 | 2026-02-06 11:00 | 26 | 2.5
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 00:30 | 2026-02-04 03:00 | F | 0.08
Enel X | EN4 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN5 | 5 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN6 | 31 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN8 | 24 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN9 | 15.918 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE4 | 23 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EX1 | 21 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE1 | 80 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE2 | 12 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE3 | 14 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE5 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN1 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN2 | 17 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN3 | 17 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 10:30 | 2026-02-04 16:00 | F | 0.21
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-10 10:00 | 290 | 5.75
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-05 22:00 | 2026-02-06 01:30 | 25 | 0.12
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 60 | 1
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-06 04:00 | 2026-02-06 09:30 | F | 0.21
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-02-06 05:00 | 2026-02-06 07:00 | F | 0.08
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-06 09:30 | 2026-02-06 12:00 | 26 | 0.08
Loughtown | GLK | 500 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 17:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-02-08 17:30 | 2026-02-09 12:00 | F | 0.75
Liffey | LI4 | 4 | 2026-02-09 15:00 | 2026-02-12 13:30 | F | 2.92
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 14:00 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-10 18:30 | 2026-02-17 11:00 | 100 | 6.67
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-11 12:00 | 2026-02-11 15:00 | F | 0.08
Huntstown | HNC | 342 | 2026-02-12 21:30 | 2026-02-13 22:30 | F | 1
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-14 03:00 | 2026-03-04 09:30 | 60 | 18.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-17 11:00 | 2026-02-18 | 55 | 0.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-18 | 2026-02-19 23:00 | F | 1.92
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-18 09:30 | 2026-02-19 23:00 | 280 | 1.54
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-02-19 10:00 | 2026-02-19 14:00 | F | 0.17
Aghada | AT1 | 90 | 2026-02-19 17:00 | 2026-02-26 17:30 | F | 7
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-20 07:30 | 2026-02-20 23:00 | F | 0.62
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-25 15:30 | 62 | 2.17
Aghada | AT2 | 90 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-26 17:00 | F | 2.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-26 09:00 | 2026-02-27 13:30 | 62 | 1.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-27 09:00 | 2026-03-06 18:00 | 110 | 7.33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-02-27 11:00 | 2026-03-31 22:00 | F | 32.42
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-02 06:00 | 2026-03-04 06:00 | 100 | 2
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-03-02 06:00 | 2026-03-04 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD2 | 449 | 2026-03-03 01:00 | 2026-03-06 14:00 | F | 3.5
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-04 06:00 | 2026-03-08 12:00 | 100 | 4.25
Corduff | FG2 | 64 | 2026-03-04 09:30 | 2026-03-04 13:00 | F | 0.12
Corduff | FG2 | 64 | 2026-03-04 13:00 | 2026-03-21 | 60 | 16.42
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-03-04 18:00 | 2026-03-05 10:00 | F | 0.67
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 13:00 | F | 0.08
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 11:00 | F | 0
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-03-05 13:30 | 2026-03-05 16:00 | F | 0.08
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-03-05 19:00 | 2026-03-05 20:00 | F | 0
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 18:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-07 18:30 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-07 18:30 | 2026-03-07 22:00 | 41 | 0.12
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-07 22:00 | 2026-03-23 07:00 | 110 | 15.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Aghada | AD3 | 19 | 2026-03-08 07:00 | 2026-03-09 15:00 | 7 | 1.33
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-08 12:00 | 2026-03-09 18:30 | 100 | 1.25
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-03-09 07:00 | 2026-03-13 17:00 | 39 | 4.42
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-09 18:30 | 2026-03-10 06:00 | 150 | 0.46
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-10 06:00 | 2026-03-11 17:00 | 100 | 1.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-11 17:00 | 2026-03-25 08:00 | 57 | 13.58
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-11 17:00 | 2026-03-12 15:00 | 50 | 0.92
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-12 15:00 | 2026-03-13 14:00 | 100 | 0.92
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-13 18:30 | 2026-03-14 17:00 | 100 | 0.92
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-03-16 07:00 | 2026-03-20 16:30 | 70 | 4.38
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-03-20 07:00 | 2026-03-20 10:30 | F | 0.12
Liffey | LI5 | 4 | 2026-03-20 13:00 | 2026-04-04 | F | 14.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2026-03-20 22:00 | 2026-04-07 22:00 | S | 18
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-23 07:00 | 2026-03-26 17:00 | 55 | 3.42
Lee | LE2 | 4 | 2026-03-23 08:00 | 2026-04-03 20:00 | S | 11.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-25 19:00 | 15 | 2.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 14:00 | 50 | 0.25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-25 14:00 | 2026-04-01 20:30 | 40 | 7.25
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-03-26 07:30 | 2026-03-26 10:30 | 350 | 0.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-03-26 12:00 | 2026-03-26 14:30 | 410 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-26 17:00 | 2026-03-30 19:30 | S | 4.08
Aghada | AT1 | 90 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-30 20:00 | S | 3.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 15:30 | F | 20.88
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-30 19:30 | 2026-03-31 15:30 | 55 | 0.83
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | 128 | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-31 15:30 | 2026-04-12 20:30 | 110 | 12.17
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 15:00 | F | 0.25
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-04-02 06:30 | 2026-04-02 11:30 | F | 0.17
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-04 07:00 | 2026-04-04 12:30 | 60 | 0.21
Aghada | AD2 | 449 | 2026-04-06 21:00 | 2026-04-06 23:30 | 100 | 0.08
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | F | 4
Aghada | AD3 | 19 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-09 18:00 | S | 2.42
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2026-04-07 09:00 | 2026-09-03 17:00 | S | 149.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2026-04-07 09:00 | 2026-09-03 17:00 | S | 149.33
Corduff | FG2 | 64 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 13:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2026-04-07 22:00 | 2026-04-10 22:00 | F | 3
Aghada | AD2 | 449 | 2026-04-08 | 2026-05-11 | S | 33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-04-08 15:30 | 2026-05-01 22:00 | F | 23.25
Aghada | AD4 | 75 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-17 19:00 | S | 8.5
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-04-11 | 2026-05-26 | S | 45
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-21 10:00 | 100 | 8.54
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-14 17:00 | F | 1.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-20 | 54 | 6.58
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-13 21:00 | 2026-04-19 23:00 | S | 6.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-04-13 22:30 | 2026-04-14 22:30 | F | 1
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-04-15 17:00 | 2026-04-16 14:00 | F | 0.83
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-16 08:00 | 2026-09-18 20:00 | S | 155.5
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-04-17 06:30 | 2026-04-27 20:00 | F | 10.54
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-04-17 19:30 | 2026-05-01 11:30 | F | 13.67
Tynagh | TYC | 404 | 2026-04-17 22:00 | 2026-04-22 02:00 | F | 4.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-04-18 | 2026-04-28 10:00 | 84 | 10.42
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 10:00 | F | 0.08
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-19 23:00 | 2026-05-05 23:00 | F | 16
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-20 | 2026-04-23 23:00 | 26 | 3.92
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-24 11:30 | 27 | 4.17
Lee | LE1 | 15 | 2026-04-20 08:00 | 2026-05-22 20:00 | S | 32.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 20:00 | S | 4.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-22 18:00 | F | 1.42
Lee | LE2 | 4 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-30 20:00 | S | 9.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-23 11:30 | 105 | 2.04
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | 128 | 0.33
Erne | ER3 | 23 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | F | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-23 11:30 | 2026-04-23 15:30 | 55 | 0.17
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-24 12:00 | F | 0.96
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-27 19:00 | 105 | 4.12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-23 23:00 | 2026-05-27 23:00 | F | 34
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-28 23:00 | 27 | 4.46
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2026-04-24 20:00 | 2026-04-30 20:00 | F | 6
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-04-27 06:00 | 2026-04-29 18:00 | F | 2.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 12:30 | 224 | 0.17
Liffey | LI1 | 15 | 2026-04-27 08:00 | 2026-06-19 17:00 | S | 53.33
Liffey | LI2 | 15 | 2026-04-27 08:00 | 2026-06-19 17:00 | S | 53.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-27 17:00 | 224 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-27 19:00 | 2026-05-01 03:00 | F | 3.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 12:30 | 224 | 0.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-15 20:00 | S | 17.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-28 12:30 | 2026-04-28 17:00 | 224 | 0.17
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 12:30 | 224 | 0.17
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-29 12:30 | 2026-04-29 17:00 | 224 | 0.17
Poolbeg | PB4 | 156 | 2026-04-30 | 2026-05-09 15:30 | S | 9.62
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:30 | 224 | 0.17
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-30 12:30 | 2026-04-30 17:00 | 224 | 0.17
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-04-30 22:00 | 2026-06-15 | S | 45.08
Great Island | GI4 | 464 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | S | 29
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-01 03:00 | 2026-05-01 11:00 | 41 | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-01 11:00 | 2026-05-10 18:30 | 105 | 9.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-05-01 22:00 | 2026-08-25 22:00 | S | 116
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-05-05 07:00 | 2026-05-15 19:00 | 50 | 10.5
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-05-10 | 2026-05-21 20:00 | S | 11.83
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-05-10 17:00 | 2026-05-10 21:00 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-10 18:30 | 2026-05-11 04:00 | F | 0.38
Aghada | AD2 | 449 | 2026-05-11 | 2026-06-12 | F | 32
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-11 04:00 | 2026-05-11 23:00 | 100 | 0.75
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-15 20:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-05-11 18:00 | 2026-05-14 18:00 | S | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-11 23:00 | 2026-05-22 23:00 | 105 | 11
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-05-12 | 2026-05-14 12:00 | S | 2.5
Rhode | RP1 | 52 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-29 17:00 | S | 14.33
Rhode | RP2 | 52 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-29 17:00 | S | 14.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-05-15 20:00 | 2026-05-21 20:00 | 84 | 6
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-05-18 07:00 | 2026-05-23 19:00 | F | 5.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-05-18 07:00 | 2026-05-23 19:00 | S | 5.5
Aghada | AT4 | 90 | 2026-05-18 08:00 | 2026-06-01 20:00 | F | 14.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 15:00 | F | 0.08
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-05-21 20:00 | 2026-05-29 20:00 | F | 8
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-05-21 20:00 | 2026-05-29 20:00 | 84 | 8
Lee | LE1 | 15 | 2026-05-22 20:00 | 2026-06-06 | F | 14.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2026-05-22 22:00 | 2026-06-09 22:00 | S | 18
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-05-27 23:00 | 2026-06-17 23:00 | 26 | 21
Great Island | GI4 | 464 | 2026-05-30 | 2026-06-05 | F | 6
Huntstown | HNC | 342 | 2026-06-01 21:00 | 2026-07-07 21:00 | S | 36
Lee | LE3 | 8 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-19 20:00 | S | 11.5
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-06-12 12:00 | 2026-10-03 18:00 | S | 113.25
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 19:00 | S | 3.75
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-17 18:00 | 160 | 2.42
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-18 18:00 | F | 3.42
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-26 17:00 | S | 10.33
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-20 18:00 | 160 | 2.42
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-06-18 19:00 | 2026-07-24 19:00 | S | 36
Liffey | LI1 | 15 | 2026-06-19 17:00 | 2026-10-19 17:30 | F | 122
Liffey | LI2 | 15 | 2026-06-19 17:00 | 2026-10-19 17:00 | F | 122
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-24 18:00 | 160 | 2.42
Loughtown | GLK | 500 | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-15 23:00 | S | 23.58
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-27 18:00 | 160 | 2.42
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-06-29 06:00 | 2026-07-03 18:00 | S | 4.5
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-29 08:00 | 2026-07-01 18:00 | 160 | 2.42
Northwall | NW8 | 199 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-04 18:00 | 160 | 2.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-07-03 12:00 | 2026-07-28 12:00 | S | 25
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | S | 1.33
Erne | ER2 | 10 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-10 20:00 | S | 4.5
Northwall | NW8 | 199 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-08 08:00 | S | 1
Derrycarney | LU1 | 50 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-21 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-21 17:00 | S | 1.33
Erne | ER1 | 10 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 20:00 | S | 4.5
Liffey | LI5 | 4 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-31 17:00 | S | 11.33
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-28 20:00 | F | 24.5
Huntstown | HN2 | 402 | 2026-08-09 21:00 | 2026-08-21 21:00 | S | 12
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-08-10 06:00 | 2026-08-14 18:00 | S | 4.5
Tynagh | TYC | 404 | 2026-08-11 23:00 | 2026-08-21 20:00 | S | 9.83
Liffey | LI4 | 4 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-28 17:00 | S | 11.33
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-08-29 21:00 | 2026-09-08 21:00 | S | 10
Aghada | AT1 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Aghada | AT1 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Aghada | AT2 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2026-09-03 17:00 | 2026-09-16 17:00 | F | 13
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2026-09-03 17:00 | 2026-09-16 17:00 | F | 13
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-09-07 | 2026-09-12 19:00 | S | 5.75
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-09 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-12 17:00 | 224 | 2.33
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-09-14 | 2026-09-19 19:00 | S | 5.75
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-16 17:00 | 224 | 2.33
Erne | ER3 | 23 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-18 20:00 | S | 4.5
Edenderry | ED3 | 58 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 18:00 | S | 0.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 128 | 2
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-09-18 20:00 | 2026-10-16 20:00 | F | 28
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-19 | 2026-09-19 17:00 | 224 | 0.67
Erne | ER4 | 23 | 2026-09-20 | 2027-01-01 | F | 103
Corduff | FG2 | 64 | 2026-09-21 | 2026-09-26 19:30 | F | 5.79
Aghada | AT4 | 90 | 2026-09-21 08:00 | 2026-10-05 20:00 | F | 14.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-23 17:00 | S | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-23 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-26 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-30 17:00 | 224 | 2.33
Raghra | RG2 | 1 | 2026-09-28 11:00 | 2026-10-02 17:00 | F | 4.25
Raghra | RG1 | 63.2 | 2026-09-28 11:00 | 2026-10-02 17:00 | F | 4.25
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 128 | 2
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-10-03 | 2026-10-03 17:00 | 224 | 0.67
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-10-03 18:00 | 2026-10-26 18:00 | F | 23
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-10-05 | 2026-10-08 23:00 | 26 | 3.92
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 26 | 4
Aghada | AD4 | 75 | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-22 19:00 | S | 10.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-17 19:00 | S | 5.5
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-21 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD3 | 19 | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-22 19:00 | S | 3.5
Aghada | AD5 | 75 | 2026-10-22 07:00 | 2026-11-01 19:00 | S | 10.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-11-09 06:00 | 2026-11-12 19:00 | S | 3.5
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-11-16 07:00 | 2026-11-27 19:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-11-30 06:00 | 2026-12-02 18:00 | S | 2.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-01 17:00 | S | 0.33
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | 45 | 3.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-12-26 12:00 | 2027-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2026 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2026 |  |  |  |  | Feb '2026 |  |  |  | Mar '2026 |  |  |  |  | Apr '2026 |  |  |  | May '2026 |  |  |  | Jun '2026 |  |  |  |  | Jul '2026 |  |  |  | Aug '2026 |  |  |  |  | Sep '2026 |  |  |  | Oct '2026 |  |  |  | Nov '2026 |  |  |  |  | Dec '2026
|  | Week | 1 '2026 | 2 '2026 | 3 '2026 | 4 '2026 | 5 '2026 | 6 '2026 | 7 '2026 | 8 '2026 | 9 '2026 | 10 '2026 | 11 '2026 | 12 '2026 | 13 '2026 | 14 '2026 | 15 '2026 | 16 '2026 | 17 '2026 | 18 '2026 | 19 '2026 | 20 '2026 | 21 '2026 | 22 '2026 | 23 '2026 | 24 '2026 | 25 '2026 | 26 '2026 | 27 '2026 | 28 '2026 | 29 '2026 | 30 '2026 | 31 '2026 | 32 '2026 | 33 '2026 | 34 '2026 | 35 '2026 | 36 '2026 | 37 '2026 | 38 '2026 | 39 '2026 | 40 '2026 | 41 '2026 | 42 '2026 | 43 '2026 | 44 '2026 | 45 '2026 | 46 '2026 | 47 '2026 | 48 '2026 | 49 '2026 | 50 '2026 | 51 '2026 | 52 '2026 | 53 '2026
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 2
Ballydown BESS | NIBLD | 12
Ballylumford | NIB10 | 94 | [20 empty] | F | F
Ballylumford | NIB31 | 249 | [15 empty] | F | F | F
Ballylumford | NIB32 | 249 | [15 empty] | F | F
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [41 empty] | F
Ballylumford | NIBGT2 | 58 |  |  |  | F | [36 empty] | F | F | F | F
Caherty | NICHT | 5
Carmeen | NICMN | 20 | [24 empty] | S
Castlereagh BESS | NICSB | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [13 empty] | F | F
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [20 empty] | S
Drumkee BESS | NIDK1 | 50
Electricity Exchange | NIVN1 | 8
Empower | NIEMP | 13
Endeco Technologies | NIECA | 25
Endeco Technologies | NIECB | 9
Energy Trading | NIETB | 6
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 5
Energy Trading Ireland | NIETC | 5
Energy Trading Ireland | NIETE | 6
Energy Trading Ireland | NIETF | 6
iPower | NIAGU | 63
iPower | NIID1 | 5
iPower | NIID2 | 6
iPower | NIID3 | 10
Kells BESS | NIKEB | 50
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [9 empty] | S | S | S | S | [5 empty] | F
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [18 empty] | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [18 empty] | F
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [18 empty] | F
Kilroot | NIKGT6 | 350 |  |  | F | F | F | [21 empty] | F | F
Kilroot | NIKGT7 | 350
Lisahally | NILPS | 18 |  |  | F | [17 empty] | F | F
Moyle | MOYLE | 450
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50
PowerHouse | NIPH2 | 14
Powerhouse Generation | NIPH1 | 14

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-03 05:00 | 2026-01-03 06:00 | F | 0
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-03 15:30 | 2026-01-04 06:00 | F | 0.58
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-01-06 15:30 | 2026-01-09 13:00 | F | 2.88
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-01-11 09:00 | 2026-02-04 | F | 23.58
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-11 10:00 | 2026-01-17 20:00 | F | 6.42
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-01-13 06:00 | 2026-01-15 20:00 | S | 2.58
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 16:00 | 29 | 0.33
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-17 19:30 | 2026-01-20 18:00 | 15 | 2.92
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-01-19 06:00 | 2026-01-27 18:00 | F | 8.5
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-01-19 20:00 | 2026-01-20 20:00 | F | 1
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-20 17:30 | 2026-01-22 | F | 1.25
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:30 | F | 0.38
Moyle | MOYLE | 450 | 2026-01-27 11:00 | 2026-01-28 23:00 | F | 1.5
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 13:30 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-10 06:00 | 2026-02-10 21:30 | S | 0.62
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 17:00 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-12 07:00 | 2026-02-12 15:30 | F | 0.33
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-02-12 07:00 | 2026-02-12 16:00 | S | 0.33
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-02-18 | 2026-02-18 13:00 | F | 0.5
Empower | NIEMP | 13 | 2026-02-21 16:00 | 2026-02-24 12:00 | 10 | 2.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-02-25 23:00 | 2026-02-27 16:30 | F | 1.71
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-02-27 11:00 | 2026-02-27 12:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-01 06:00 | 2026-03-28 20:30 | S | 27.58
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-03-13 10:30 | 2026-03-13 22:00 | F | 0.46
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-03-19 15:30 | 2026-03-19 17:00 | F | 0.04
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:30 | F | 0.67
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-03-23 13:00 | 2026-03-26 18:00 | F | 3.17
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-26 20:30 | F | 0.17
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-28 20:00 | 2026-03-31 02:00 | F | 2.25
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-31 08:30 | 2026-03-31 16:30 | F | 0.33
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-04-02 04:00 | 2026-04-02 22:30 | F | 0.75
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-04-02 15:00 | 2026-04-11 20:30 | F | 9.21
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-04-03 07:30 | 2026-04-03 22:00 | F | 0.58
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-04-10 19:00 | 2026-05-01 20:30 | F | 21.04
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 17:30 | S | 0.33
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-28 10:30 | F | 14.62
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-04-15 06:30 | 2026-04-15 18:30 | F | 0.5
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 16:00 | F | 0.17
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-04-19 20:30 | 2026-04-23 09:00 | 65 | 3.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-04-19 22:00 | 2026-04-20 16:30 | 342 | 0.75
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 16:30 | F | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-28 14:30 | 2026-04-28 16:30 | 25 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-28 16:00 | 2026-04-29 11:30 | 161 | 0.79
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 15:00 | S | 0.33
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-04-30 08:30 | 2026-04-30 11:00 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-05-01 06:00 | 2026-05-28 20:30 | S | 27.58
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-05-01 08:00 | 2026-05-01 17:30 | S | 0.38
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 12:30 | S | 0.17
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-05-05 12:00 | 2026-05-05 14:30 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-13 12:00 | F | 7.25
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-12 20:30 | F | 6.58
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-12 22:30 | F | 6.67
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-05-06 07:30 | 2026-05-06 14:30 | F | 0.25
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-05-14 06:00 | 2026-05-14 17:00 | S | 0.42
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-05-17 08:00 | 2026-05-31 18:30 | F | 14.42
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-05-18 06:00 | 2026-05-24 06:30 | S | 6
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-28 20:30 | F | 9.04
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 18:30 | 40 | 0.42
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 18:30 | 40 | 0.42
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-06-05 07:00 | 2026-06-12 20:30 | F | 7.54
Moyle | MOYLE | 450 | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-19 19:30 | 250 | 4.42
Carmeen | NICMN | 20 | 2026-06-16 | 2026-06-21 | S | 5
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-06-22 06:00 | 2026-06-25 21:00 | F | 3.58
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | S | 3
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-06-30 06:00 | 2026-06-30 18:30 | S | 0.5
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-07-01 07:00 | 2026-07-11 20:30 | F | 10.54
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | S | 1
Ballydown BESS | NIBLD | 12 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 10 | 2
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | S | 1
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 40 | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | S | 3
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-10-04 20:00 | 2026-11-03 20:30 | F | 30
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | S | 3
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | S | 1
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | S | 3
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-10-14 20:00 | 2026-10-20 20:30 | F | 6
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | S | 3
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | S | 3
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | S | 3
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50 | 2026-11-01 00:30 | 2026-11-04 | S | 2.96
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | S | 3
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2026 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2026 |  |  |  |  | Feb '2026 |  |  |  | Mar '2026 |  |  |  |  | Apr '2026 |  |  |  | May '2026 |  |  |  | Jun '2026 |  |  |  |  | Jul '2026 |  |  |  | Aug '2026 |  |  |  |  | Sep '2026 |  |  |  | Oct '2026 |  |  |  | Nov '2026 |  |  |  |  | Dec '2026
|  | Week | 1 '2026 | 2 '2026 | 3 '2026 | 4 '2026 | 5 '2026 | 6 '2026 | 7 '2026 | 8 '2026 | 9 '2026 | 10 '2026 | 11 '2026 | 12 '2026 | 13 '2026 | 14 '2026 | 15 '2026 | 16 '2026 | 17 '2026 | 18 '2026 | 19 '2026 | 20 '2026 | 21 '2026 | 22 '2026 | 23 '2026 | 24 '2026 | 25 '2026 | 26 '2026 | 27 '2026 | 28 '2026 | 29 '2026 | 30 '2026 | 31 '2026 | 32 '2026 | 33 '2026 | 34 '2026 | 35 '2026 | 36 '2026 | 37 '2026 | 38 '2026 | 39 '2026 | 40 '2026 | 41 '2026 | 42 '2026 | 43 '2026 | 44 '2026 | 45 '2026 | 46 '2026 | 47 '2026 | 48 '2026 | 49 '2026 | 50 '2026 | 51 '2026 | 52 '2026 | 53 '2026
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 2
Aghada | AD2 | 449 | [14 empty] | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19
Aghada | AD4 | 75 | [14 empty] | S | S | [25 empty] | S | S
Aghada | AD5 | 75 | [42 empty] | S | S
Aghada | AT1 | 90 | [7 empty] | F | F | [26 empty] | F | F | F
Aghada | AT2 | 90 | [35 empty] | F | F | F
Aghada | AT4 | 90 | [20 empty] | F | F | [16 empty] | F | F
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [31 empty] | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA2 | 22 | F | F | F | [13 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [15 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [19 empty] | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Ballydown BESS | NIBLD | 12
Ballylumford | NIB10 | 94 | [20 empty] | F | F
Ballylumford | NIB31 | 249 | [15 empty] | F | F | F
Ballylumford | NIB32 | 249 | [15 empty] | F | F
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [41 empty] | F
Ballylumford | NIBGT2 | 58 |  |  |  | F | [36 empty] | F | F | F | F
Ballymakaily | IL1 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL2 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL3 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL4 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL5 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballymakaily | IL6 | 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Banoge | OD1 | 9
Caherty | NICHT | 5
Carmeen | NICMN | 20 | [24 empty] | S
Castlelost | LZ1 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ2 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ3 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ4 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlelost | LZ5 | 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Castlereagh BESS | NICSB | 50
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [13 empty] | F | F
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [20 empty] | S
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64 | [38 empty] | F
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drumkee BESS | NIDK1 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [14 empty] | F | S | S | S | S | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | F | F | [14 empty] | F | [7 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 | [27 empty] | S | S | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity Exchange | NIVN1 | 8
Empower | NIEMP | 13
Endeco Technologies | EC1 | 53
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 17
Endeco Technologies | EC6 | 4
Endeco Technologies | NIECA | 25
Endeco Technologies | NIECB | 9
Enel X | AE1 | 80
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 23
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 5
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading | NIETB | 6
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 5
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Energy Trading Ireland | NIETC | 5
Energy Trading Ireland | NIETE | 6
Energy Trading Ireland | NIETF | 6
Erne | ER1 | 10 | [29 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [27 empty] | S
Erne | ER3 | 23 | [37 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
EWIC | EW1 | 500 | [15 empty] | S | F | F
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [18 empty] | S | S | S | S
Huntstown | HN2 | 402 | [32 empty] | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [22 empty] | S | S | S | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [41 empty] | S
iPower | NIAGU | 63
iPower | NIID1 | 5
iPower | NIID2 | 6
iPower | NIID3 | 10
Irishtown | IS2 | 30 | [20 empty] | S
Irishtown | IS3 | 64 | [20 empty] | F | [16 empty] | S
Kells BESS | NIKEB | 50
Kilcumber | OE2 | 25
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [9 empty] | S | S | S | S | [5 empty] | F
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [18 empty] | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [18 empty] | F
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [18 empty] | F
Kilroot | NIKGT6 | 350 |  |  | F | F | F | [21 empty] | F | F
Kilroot | NIKGT7 | 350
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [16 empty] | S | S | S | S | S | F | F
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S |  |  | S | S
Lee | LE3 | 8 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |  | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Liffey | LI2 | 15 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Liffey | LI4 | 4 | [33 empty] | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [12 empty] | F | F | [15 empty] | S | S
Lisahally | NILPS | 18 |  |  | F | [17 empty] | F | F
Lisdrum | LF1 | 60 | [24 empty] | S | S
Loughtown | GLK | 500 | [25 empty] | S | S | S
Moneypoint | MP1 | 285 | [21 empty] | S | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [9 empty] | F | F | F | F |  | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [12 empty] | S | S
Moneypoint | MP5 | 1 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Moyle | MOYLE | 450
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 156 | [17 empty] | S | S
Poolbeg | PB5 | 153 | [19 empty] | S | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [17 empty] | S | S | S
Poolbeg | PB7 | 64 | [36 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [46 empty] | S | S
PowerHouse | NIPH2 | 14
Powerhouse Generation | NIPH1 | 14
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Powerhouse Generation | PG2 | 4
Powerhouse Generation | PG6 | 4
Raghra | RG1 | 63 | [39 empty] | F
Raghra | RG2 | 1 | [39 empty] | F
Rhode | RP1 | 52 | [20 empty] | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [20 empty] | S | S
Seal Rock | SK3 | 83 | [32 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [26 empty] | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [14 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F
Turlough Hill | TH2 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F | F | F
Turlough Hill | TH3 | 73 | F | F | [8 empty] | S | S | S | F | F | F
Turlough Hill | TH4 | 73 | [10 empty] | S | S | S | F | F | F
Tynagh | TYC | 404 | [32 empty] | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 8
Veolia Alternative Energy | DP2 | 21
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 59
VIOTAS | EE2 | 25
VIOTAS | EE3 | 13
VIOTAS | EE4 | 15
VIOTAS | EE5 | 25
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 37
VIOTAS | EE8 | 5
VIOTAS | EE9 | 5
VIOTAS | VS1 | 5
VIOTAS | VS2 | 6
VIOTAS | VS6 | 5
Whitebank | DW1 | 62 | [16 empty] | F | F | F | F | F
Whitegate | WG1 | 444 | [35 empty] | S

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Golagh | GO2 | 3 | 2023-04-17 15:30 | 2031-01-01 | F | 2815.33
Lee | LE3 | 8 | 2025-06-02 07:30 | 2026-06-01 | F | 363.67
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2025-12-17 17:00 | 2026-01-17 | F | 30.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2025-12-20 15:00 | 2026-01-08 15:00 | F | 19
Edenderry | ED1 | 118 | 2025-12-26 12:00 | 2026-01-01 08:00 | S | 5.83
Ballymakaily | IL1 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ5 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ1 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ2 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ3 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL2 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL3 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL4 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL5 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Ballymakaily | IL6 | 18.5 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Castlelost | LZ4 | 55 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | S | 365
Erne | ER4 | 23 | 2026-01-01 | 2026-09-20 | S | 262
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-01 06:00 | 2026-01-08 09:00 | F | 7.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-01 08:00 | 2026-01-16 23:00 | 100 | 15.58
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-03 05:00 | 2026-01-03 06:00 | F | 0
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-03 15:30 | 2026-01-04 06:00 | F | 0.58
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-01-06 10:00 | 2026-01-06 15:30 | 26 | 0.21
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-06 14:00 | 2026-01-07 19:00 | 84 | 1.17
Poolbeg | PB4 | 156 | 2026-01-06 14:00 | 2026-01-08 21:00 | F | 2.25
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-01-06 15:30 | 2026-01-09 13:00 | F | 2.88
Great Island | GI4 | 464 | 2026-01-07 00:30 | 2026-01-07 16:00 | F | 0.62
Lee | LE2 | 4 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | F | 0.33
Lee | LE1 | 15 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | F | 0.33
Corduff | FG2 | 64 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-09 17:00 | F | 1.25
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-08 12:30 | 2026-01-08 21:00 | 200 | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-01-08 14:00 | 2026-01-08 16:00 | F | 0.08
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-01-08 21:00 | 2026-01-14 21:00 | F | 6
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-01-11 09:00 | 2026-02-04 | F | 23.58
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-11 10:00 | 2026-01-17 20:00 | F | 6.42
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-01-13 06:00 | 2026-01-15 20:00 | S | 2.58
Erne | ER3 | 23 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-14 16:30 | F | 1.08
Erne | ER1 | 10 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-15 16:30 | F | 2.08
Erne | ER2 | 10 | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-15 16:30 | F | 2.08
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-01-15 07:00 | 2026-01-15 15:00 | F | 0.33
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 16:00 | 29 | 0.33
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-17 19:30 | 2026-01-20 18:00 | 15 | 2.92
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-18 02:00 | 2026-01-19 12:30 | 84 | 1.42
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-18 02:00 | 2026-01-19 12:30 | 153 | 1.42
Corduff | FG2 | 64 | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-18 16:30 | S | 0.33
EWIC | EW1 | 500 | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-18 23:00 | S | 0.58
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-01-19 06:00 | 2026-01-27 18:00 | F | 8.5
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-01-19 08:30 | 2026-01-19 14:00 | 50 | 0.21
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-01-19 20:00 | 2026-01-20 20:00 | F | 1
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 21:30 | F | 1.54
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-01-20 09:30 | 2026-01-21 16:00 | 84 | 1.25
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-01-20 17:30 | 2026-01-22 | F | 1.25
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-01-21 | 2026-01-21 16:00 | F | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-21 22:00 | 2026-01-23 08:30 | 41 | 1.42
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:30 | F | 0.38
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-23 08:30 | 2026-01-23 13:00 | 60 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-23 13:00 | 2026-01-24 09:00 | 70 | 0.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-24 09:00 | 2026-01-24 11:00 | 90 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-24 11:00 | 2026-01-26 23:00 | 110 | 2.5
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-01-26 23:30 | 2026-01-27 14:00 | F | 0.58
Moyle | MOYLE | 450 | 2026-01-27 11:00 | 2026-01-28 23:00 | F | 1.5
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-01-29 14:30 | 2026-02-01 12:00 | F | 2.88
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-01-31 08:00 | 2026-02-04 17:30 | 80 | 4.38
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-02-01 10:00 | 2026-02-13 16:00 | 84 | 12.25
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-02 23:00 | 2026-02-03 12:00 | F | 0.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-02-03 01:30 | 2026-02-03 21:30 | F | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-03 22:00 | 2026-02-06 11:00 | 26 | 2.5
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 00:30 | 2026-02-04 03:00 | F | 0.08
Enel X | EN4 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN5 | 5 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN6 | 31 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN8 | 24 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN9 | 15.918 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE4 | 23 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EX1 | 21 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE1 | 80 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE2 | 12 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE3 | 14 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | AE5 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN1 | 16 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN2 | 17 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Enel X | EN3 | 17 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 20:00 | F | 0.5
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 10:30 | 2026-02-04 16:00 | F | 0.21
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-10 10:00 | 290 | 5.75
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-05 22:00 | 2026-02-06 01:30 | 25 | 0.12
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 60 | 1
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-06 04:00 | 2026-02-06 09:30 | F | 0.21
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-02-06 05:00 | 2026-02-06 07:00 | F | 0.08
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-02-06 09:30 | 2026-02-06 12:00 | 26 | 0.08
Loughtown | GLK | 500 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 17:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | S | 0.33
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-02-08 10:30 | 2026-02-08 13:30 | F | 0.08
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-02-08 17:30 | 2026-02-09 12:00 | F | 0.75
Liffey | LI4 | 4 | 2026-02-09 15:00 | 2026-02-12 13:30 | F | 2.92
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-10 06:00 | 2026-02-10 21:30 | S | 0.62
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 14:00 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-10 18:30 | 2026-02-17 11:00 | 100 | 6.67
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 17:00 | F | 0.25
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-11 12:00 | 2026-02-11 15:00 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-02-12 07:00 | 2026-02-12 15:30 | F | 0.33
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-02-12 07:00 | 2026-02-12 16:00 | S | 0.33
Huntstown | HNC | 342 | 2026-02-12 21:30 | 2026-02-13 22:30 | F | 1
Corduff | FG2 | 64 | 2026-02-14 03:00 | 2026-03-04 09:30 | 60 | 18.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-17 11:00 | 2026-02-18 | 55 | 0.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-18 | 2026-02-19 23:00 | F | 1.92
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-02-18 | 2026-02-18 13:00 | F | 0.5
Great Island | GI4 | 464 | 2026-02-18 09:30 | 2026-02-19 23:00 | 280 | 1.54
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-02-19 10:00 | 2026-02-19 14:00 | F | 0.17
Aghada | AT1 | 90 | 2026-02-19 17:00 | 2026-02-26 17:30 | F | 7
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-20 07:30 | 2026-02-20 23:00 | F | 0.62
Empower | NIEMP | 13 | 2026-02-21 16:00 | 2026-02-24 12:00 | 10 | 2.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-25 15:30 | 62 | 2.17
Aghada | AT2 | 90 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-26 17:00 | F | 2.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-02-25 23:00 | 2026-02-27 16:30 | F | 1.71
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-02-26 09:00 | 2026-02-27 13:30 | 62 | 1.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-02-27 09:00 | 2026-03-06 18:00 | 110 | 7.33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-02-27 11:00 | 2026-03-31 22:00 | F | 32.42
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-02-27 11:00 | 2026-02-27 12:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-01 06:00 | 2026-03-28 20:30 | S | 27.58
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-02 06:00 | 2026-03-04 06:00 | 100 | 2
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-03-02 06:00 | 2026-03-04 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD2 | 449 | 2026-03-03 01:00 | 2026-03-06 14:00 | F | 3.5
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-04 06:00 | 2026-03-08 12:00 | 100 | 4.25
Corduff | FG2 | 64 | 2026-03-04 09:30 | 2026-03-04 13:00 | F | 0.12
Corduff | FG2 | 64 | 2026-03-04 13:00 | 2026-03-21 | 60 | 16.42
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-03-04 18:00 | 2026-03-05 10:00 | F | 0.67
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 13:00 | F | 0.08
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 11:00 | F | 0
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-03-05 13:30 | 2026-03-05 16:00 | F | 0.08
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-03-05 19:00 | 2026-03-05 20:00 | F | 0
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 18:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-07 18:30 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-07 18:30 | 2026-03-07 22:00 | 41 | 0.12
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-07 22:00 | 2026-03-23 07:00 | 110 | 15.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-27 18:00 | S | 19.5
Aghada | AD3 | 19 | 2026-03-08 07:00 | 2026-03-09 15:00 | 7 | 1.33
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-08 12:00 | 2026-03-09 18:30 | 100 | 1.25
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-03-09 07:00 | 2026-03-13 17:00 | 39 | 4.42
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-09 18:30 | 2026-03-10 06:00 | 150 | 0.46
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-10 06:00 | 2026-03-11 17:00 | 100 | 1.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-11 17:00 | 2026-03-25 08:00 | 57 | 13.58
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-11 17:00 | 2026-03-12 15:00 | 50 | 0.92
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-12 15:00 | 2026-03-13 14:00 | 100 | 0.92
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-03-13 10:30 | 2026-03-13 22:00 | F | 0.46
Tarbert | TB5 | 160 | 2026-03-13 18:30 | 2026-03-14 17:00 | 100 | 0.92
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-03-16 07:00 | 2026-03-20 16:30 | 70 | 4.38
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-03-19 15:30 | 2026-03-19 17:00 | F | 0.04
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | S | 3
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-03-20 07:00 | 2026-03-20 10:30 | F | 0.12
Liffey | LI5 | 4 | 2026-03-20 13:00 | 2026-04-04 | F | 14.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2026-03-20 22:00 | 2026-04-07 22:00 | S | 18
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-03-23 | 2026-03-23 16:30 | F | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-23 07:00 | 2026-03-26 17:00 | 55 | 3.42
Lee | LE2 | 4 | 2026-03-23 08:00 | 2026-04-03 20:00 | S | 11.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-25 19:00 | 15 | 2.42
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-03-23 13:00 | 2026-03-26 18:00 | F | 3.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 14:00 | 50 | 0.25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-03-25 14:00 | 2026-04-01 20:30 | 40 | 7.25
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-03-26 07:30 | 2026-03-26 10:30 | 350 | 0.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-03-26 12:00 | 2026-03-26 14:30 | 410 | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-03-26 16:00 | 2026-03-26 20:30 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-26 17:00 | 2026-03-30 19:30 | S | 4.08
Aghada | AT1 | 90 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-30 20:00 | S | 3.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 18:00 | F | 21
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-03-27 18:00 | 2026-04-17 15:30 | F | 20.88
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-28 20:00 | 2026-03-31 02:00 | F | 2.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-30 19:30 | 2026-03-31 15:30 | 55 | 0.83
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | 128 | 0.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-03-31 08:30 | 2026-03-31 16:30 | F | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-03-31 15:30 | 2026-04-12 20:30 | 110 | 12.17
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 15:00 | F | 0.25
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-04-02 04:00 | 2026-04-02 22:30 | F | 0.75
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-04-02 06:30 | 2026-04-02 11:30 | F | 0.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-04-02 15:00 | 2026-04-11 20:30 | F | 9.21
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-04-03 07:30 | 2026-04-03 22:00 | F | 0.58
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-04 07:00 | 2026-04-04 12:30 | 60 | 0.21
Aghada | AD2 | 449 | 2026-04-06 21:00 | 2026-04-06 23:30 | 100 | 0.08
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | F | 4
Aghada | AD3 | 19 | 2026-04-07 07:00 | 2026-04-09 18:00 | S | 2.42
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2026-04-07 09:00 | 2026-09-03 17:00 | S | 149.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2026-04-07 09:00 | 2026-09-03 17:00 | S | 149.33
Corduff | FG2 | 64 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 13:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2026-04-07 22:00 | 2026-04-10 22:00 | F | 3
Aghada | AD2 | 449 | 2026-04-08 | 2026-05-11 | S | 33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-04-08 15:30 | 2026-05-01 22:00 | F | 23.25
Aghada | AD4 | 75 | 2026-04-09 07:00 | 2026-04-17 19:00 | S | 8.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-04-10 19:00 | 2026-05-01 20:30 | F | 21.04
Drybridge | IW1 | 17 | 2026-04-11 | 2026-05-26 | S | 45
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-21 10:00 | 100 | 8.54
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-13 08:30 | 2026-04-14 17:00 | F | 1.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-20 | 54 | 6.58
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 21:00 | S | 0.5
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 17:30 | S | 0.33
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-13 19:00 | 2026-04-28 10:30 | F | 14.62
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-13 21:00 | 2026-04-19 23:00 | S | 6.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-04-13 22:30 | 2026-04-14 22:30 | F | 1
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-04-15 06:30 | 2026-04-15 18:30 | F | 0.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-04-15 17:00 | 2026-04-16 14:00 | F | 0.83
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-04-16 08:00 | 2026-09-18 20:00 | S | 155.5
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-04-16 11:30 | 2026-04-16 16:00 | F | 0.17
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-04-17 06:30 | 2026-04-27 20:00 | F | 10.54
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2026-04-17 19:30 | 2026-05-01 11:30 | F | 13.67
Tynagh | TYC | 404 | 2026-04-17 22:00 | 2026-04-22 02:00 | F | 4.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-04-18 | 2026-04-28 10:00 | 84 | 10.42
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-04-19 08:00 | 2026-04-19 10:00 | F | 0.08
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-04-19 20:30 | 2026-04-23 09:00 | 65 | 3.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-04-19 22:00 | 2026-04-20 16:30 | 342 | 0.75
EWIC | EW1 | 500 | 2026-04-19 23:00 | 2026-05-05 23:00 | F | 16
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-20 | 2026-04-23 23:00 | 26 | 3.92
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-20 07:00 | 2026-04-24 11:30 | 27 | 4.17
Lee | LE1 | 15 | 2026-04-20 08:00 | 2026-05-22 20:00 | S | 32.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 20:00 | S | 4.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-22 18:00 | F | 1.42
Lee | LE2 | 4 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-30 20:00 | S | 9.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-21 10:00 | 2026-04-23 11:30 | 105 | 2.04
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 16:30 | F | 0.04
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | 128 | 0.33
Erne | ER3 | 23 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | F | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-23 11:30 | 2026-04-23 15:30 | 55 | 0.17
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-04-23 12:30 | 2026-04-24 12:00 | F | 0.96
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-23 15:30 | 2026-04-27 19:00 | 105 | 4.12
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-04-23 23:00 | 2026-05-27 23:00 | F | 34
Aghada | AD5 | 75 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-28 23:00 | 27 | 4.46
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2026-04-24 20:00 | 2026-04-30 20:00 | F | 6
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-04-27 06:00 | 2026-04-29 18:00 | F | 2.5
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 12:30 | 224 | 0.17
Liffey | LI1 | 15 | 2026-04-27 08:00 | 2026-06-19 17:00 | S | 53.33
Liffey | LI2 | 15 | 2026-04-27 08:00 | 2026-06-19 17:00 | S | 53.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-27 17:00 | 224 | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-04-27 19:00 | 2026-05-01 03:00 | F | 3.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 12:30 | 224 | 0.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-04-28 10:00 | 2026-05-15 20:00 | S | 17.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-28 12:30 | 2026-04-28 17:00 | 224 | 0.17
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-28 14:30 | 2026-04-28 16:30 | 25 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-04-28 16:00 | 2026-04-29 11:30 | 161 | 0.79
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-04-29 07:00 | 2026-04-29 15:00 | S | 0.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 12:30 | 224 | 0.17
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-29 12:30 | 2026-04-29 17:00 | 224 | 0.17
Poolbeg | PB4 | 156 | 2026-04-30 | 2026-05-09 15:30 | S | 9.62
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:30 | 224 | 0.17
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-04-30 08:30 | 2026-04-30 11:00 | F | 0.08
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-04-30 12:30 | 2026-04-30 17:00 | 224 | 0.17
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-04-30 22:00 | 2026-06-15 | S | 45.08
Great Island | GI4 | 464 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | S | 29
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-01 03:00 | 2026-05-01 11:00 | 41 | 0.33
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-05-01 06:00 | 2026-05-28 20:30 | S | 27.58
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-05-01 08:00 | 2026-05-01 17:30 | S | 0.38
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-01 11:00 | 2026-05-10 18:30 | 105 | 9.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2026-05-01 22:00 | 2026-08-25 22:00 | S | 116
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-05-05 07:00 | 2026-05-15 19:00 | 50 | 10.5
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 12:30 | S | 0.17
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-05-05 12:00 | 2026-05-05 14:30 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-13 12:00 | F | 7.25
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-12 20:30 | F | 6.58
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2026-05-06 06:00 | 2026-05-12 22:30 | F | 6.67
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-05-06 07:30 | 2026-05-06 14:30 | F | 0.25
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-05-10 | 2026-05-21 20:00 | S | 11.83
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2026-05-10 17:00 | 2026-05-10 21:00 | F | 0.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-10 18:30 | 2026-05-11 04:00 | F | 0.38
Aghada | AD2 | 449 | 2026-05-11 | 2026-06-12 | F | 32
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-11 04:00 | 2026-05-11 23:00 | 100 | 0.75
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-15 20:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-05-11 18:00 | 2026-05-14 18:00 | S | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-05-11 23:00 | 2026-05-22 23:00 | 105 | 11
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-05-12 | 2026-05-14 12:00 | S | 2.5
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-05-14 06:00 | 2026-05-14 17:00 | S | 0.42
Rhode | RP1 | 52 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-29 17:00 | S | 14.33
Rhode | RP2 | 52 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-29 17:00 | S | 14.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-05-15 20:00 | 2026-05-21 20:00 | 84 | 6
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2026-05-17 08:00 | 2026-05-31 18:30 | F | 14.42
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-05-18 06:00 | 2026-05-24 06:30 | S | 6
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-05-18 07:00 | 2026-05-23 19:00 | F | 5.5
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-05-18 07:00 | 2026-05-23 19:00 | S | 5.5
Aghada | AT4 | 90 | 2026-05-18 08:00 | 2026-06-01 20:00 | F | 14.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 15:00 | F | 0.08
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-05-19 19:00 | 2026-05-28 20:30 | F | 9.04
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 18:30 | 40 | 0.42
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 18:30 | 40 | 0.42
Poolbeg | PB5 | 153 | 2026-05-21 20:00 | 2026-05-29 20:00 | F | 8
Poolbeg | PB6 | 168 | 2026-05-21 20:00 | 2026-05-29 20:00 | 84 | 8
Lee | LE1 | 15 | 2026-05-22 20:00 | 2026-06-06 | F | 14.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2026-05-22 22:00 | 2026-06-09 22:00 | S | 18
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-05-27 23:00 | 2026-06-17 23:00 | 26 | 21
Great Island | GI4 | 464 | 2026-05-30 | 2026-06-05 | F | 6
Huntstown | HNC | 342 | 2026-06-01 21:00 | 2026-07-07 21:00 | S | 36
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-06-05 07:00 | 2026-06-12 20:30 | F | 7.54
Lee | LE3 | 8 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-19 20:00 | S | 11.5
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-06-12 12:00 | 2026-10-03 18:00 | S | 113.25
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-18 19:00 | S | 3.75
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-17 18:00 | 160 | 2.42
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-18 18:00 | F | 3.42
Moyle | MOYLE | 450 | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-19 19:30 | 250 | 4.42
Carmeen | NICMN | 20 | 2026-06-16 | 2026-06-21 | S | 5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-26 17:00 | S | 10.33
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-20 18:00 | 160 | 2.42
Moneypoint | MP5 | 1 | 2026-06-18 19:00 | 2026-07-24 19:00 | S | 36
Liffey | LI1 | 15 | 2026-06-19 17:00 | 2026-10-19 17:30 | F | 122
Liffey | LI2 | 15 | 2026-06-19 17:00 | 2026-10-19 17:00 | F | 122
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2026-06-22 06:00 | 2026-06-25 21:00 | F | 3.58
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-24 18:00 | 160 | 2.42
Loughtown | GLK | 500 | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-15 23:00 | S | 23.58
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-27 18:00 | 160 | 2.42
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-06-29 06:00 | 2026-07-03 18:00 | S | 4.5
Northwall | NW8 | 199 | 2026-06-29 08:00 | 2026-07-01 18:00 | 160 | 2.42
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2026-06-30 06:00 | 2026-06-30 18:30 | S | 0.5
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-07-01 07:00 | 2026-07-11 20:30 | F | 10.54
Northwall | NW8 | 199 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-04 18:00 | 160 | 2.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-07-03 12:00 | 2026-07-28 12:00 | S | 25
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | S | 1.33
Erne | ER2 | 10 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-10 20:00 | S | 4.5
Northwall | NW8 | 199 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-08 08:00 | S | 1
Derrycarney | LU1 | 50 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-21 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-21 17:00 | S | 1.33
Erne | ER1 | 10 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 20:00 | S | 4.5
Liffey | LI5 | 4 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-31 17:00 | S | 11.33
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | S | 1
Ballydown BESS | NIBLD | 12 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 10 | 2
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-28 20:00 | F | 24.5
Huntstown | HN2 | 402 | 2026-08-09 21:00 | 2026-08-21 21:00 | S | 12
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-08-10 06:00 | 2026-08-14 18:00 | S | 4.5
Tynagh | TYC | 404 | 2026-08-11 23:00 | 2026-08-21 20:00 | S | 9.83
Liffey | LI4 | 4 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-28 17:00 | S | 11.33
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | S | 1
Whitegate | WG1 | 444 | 2026-08-29 21:00 | 2026-09-08 21:00 | S | 10
Kells BESS | NIKEB | 50 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 40 | 12
Aghada | AT1 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Aghada | AT1 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Aghada | AT2 | 90 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-17 20:00 | F | 14.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2026-09-03 17:00 | 2026-09-16 17:00 | F | 13
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2026-09-03 17:00 | 2026-09-16 17:00 | F | 13
Poolbeg | PB7 | 64 | 2026-09-07 | 2026-09-12 19:00 | S | 5.75
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-09 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-12 17:00 | 224 | 2.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | S | 3
Irishtown | IS3 | 64 | 2026-09-14 | 2026-09-19 19:00 | S | 5.75
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-16 17:00 | 224 | 2.33
Erne | ER3 | 23 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-18 20:00 | S | 4.5
Edenderry | ED3 | 58 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 18:00 | S | 0.42
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 128 | 2
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2026-09-18 20:00 | 2026-10-16 20:00 | F | 28
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-19 | 2026-09-19 17:00 | 224 | 0.67
Erne | ER4 | 23 | 2026-09-20 | 2027-01-01 | F | 103
Corduff | FG2 | 64 | 2026-09-21 | 2026-09-26 19:30 | F | 5.79
Aghada | AT4 | 90 | 2026-09-21 08:00 | 2026-10-05 20:00 | F | 14.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-23 17:00 | S | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-23 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-26 17:00 | 224 | 2.33
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-30 17:00 | 224 | 2.33
Raghra | RG2 | 1 | 2026-09-28 11:00 | 2026-10-02 17:00 | F | 4.25
Raghra | RG1 | 63.2 | 2026-09-28 11:00 | 2026-10-02 17:00 | F | 4.25
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 128 | 2
Shannonbridge | SQ1 | 262 | 2026-10-03 | 2026-10-03 17:00 | 224 | 0.67
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2026-10-03 18:00 | 2026-10-26 18:00 | F | 23
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2026-10-04 20:00 | 2026-11-03 20:30 | F | 30
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-10-05 | 2026-10-08 23:00 | 26 | 3.92
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | S | 3
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 26 | 4
Castlereagh BESS | NICSB | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | S | 1
Aghada | AD4 | 75 | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-22 19:00 | S | 10.5
Inchicore | IH1 | 30 | 2026-10-12 07:00 | 2026-10-17 19:00 | S | 5.5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | S | 3
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2026-10-14 20:00 | 2026-10-20 20:30 | F | 6
Seal Rock | SK4 | 83 | 2026-10-19 06:00 | 2026-10-21 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD3 | 19 | 2026-10-19 07:00 | 2026-10-22 19:00 | S | 3.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | S | 3
Aghada | AD5 | 75 | 2026-10-22 07:00 | 2026-11-01 19:00 | S | 10.5
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | S | 3
Drumkee BESS | NIDK1 | 50 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | S | 3
Mullavilly BESS | NIMZ1 | 50 | 2026-11-01 00:30 | 2026-11-04 | S | 2.96
Irishtown | IS2 | 30 | 2026-11-09 06:00 | 2026-11-12 19:00 | S | 3.5
Poolbeg | PB8 | 75 | 2026-11-16 07:00 | 2026-11-27 19:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 83 | 2026-11-30 06:00 | 2026-12-02 18:00 | S | 2.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-01 17:00 | S | 0.33
Lisdrum | LF1 | 60 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | 45 | 3.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | S | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2026-12-26 12:00 | 2027-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10